Pētījums veikts Valsts kancelejas administrētā projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē’’ (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002)

aktivitātes Nr. 6.1.

„Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei”

(iepirkuma ID Nr. MK VK 2011/29 ESF) ietvaros

Projektu 100% finansē Eiropas Sociālais fonds

ZIŅOJUMS PAR UZDEVUMA IZPILDES METODOLOĢIJU

atbilstoši līgumam

Nr. 12 no 2012. gada 21. februāra

„Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei”

2012. gada 19. aprīlis

Saturs

Ziņojumā iekļauto attēlu un tabulu saraksts	1

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi	2

IEVADS	3

PROJEKTA IZPILDES METODOLOĢIJA	9

1.	Informatīvi analītiska materiāla sagatavošana diskusijām par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm (TS: 3.1)	9

1.1.	Aktuālo ES un pasaules tendenču raksturojums un to iespējamā ietekme uz ES darba  kārtību 2015.gadā (TS: 3.1.1)	10

1.2.	ES nozaru politiku ietekmējošo ES politikas plānošanas dokumentu apkopošana un to jautājumu apkopošana, kuru tālāku virzību ietekmē ES politikas plānošanas dokumenti un ar tiem saistīti dokumenti, kā arī ES institūciju plāni veikt izmaiņas ES tiesību aktos vai izstrādāt jaunus tiesību aktus (TS: 3.1.1)	10

1.3.	Informācijas apkopošana par regulārajām ES, reģionālajām un starptautiskajām konferencēm, kurās ES prezidējošā valsts uzņemas nozīmīgu lomu (TS: 3.1.1)	11

1.4.	Informācijas apkopošana par ES prezidējošo valstu prioritātēm kopš 2004.gada (TS: 3.1.1)	12

1.5.	Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu un interešu ES apkopošana, pamatojoties uz Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem (TS: 3.1.2)	13

1.6.	Latvijas politikas prioritāšu atbilstības ES politikām izvērtēšana nozaru griezumā, piedāvājot iespējamos Latvijai nozīmīgos aspektus ES politikās (TS: 3.1.2)	14

1.7.	Kopsavilkuma sagatavošana par informāciju, kas iegūta, īstenojot 1.1.–1.6. apakšpunktos ietvertās aktivitātes (TS: 3.1.3)	14

2.	Diskusiju organizēšana (TS: 3.2)	15

2.1.	Projekta izstrādāšana tematiskajām un noslēguma diskusijām, aptverot Latvijai aktuālākos jautājumu blokus ES politiku kontekstā (TS: 3.2.3)	15

2.2.	Diskusiju moderatora un dalībnieku apzināšana (TS: 3.2.1, 3.2.2)	20

2.3.	Publicitātes nodrošināšana (TS: 3.2.4)	21

2.4.	Diskusiju organizēšana (TS: 3.2.6)	21

2.5.	Kopsavilkuma sagatavošana par tematiskajām un noslēguma diskusijām (TS: 3.2.5)	21

3.	Priekšlikumu izstrāde (TS: 3.3)	22

3.1.	Priekšlikumu izstrādāšana Latvijas ES prezidentūras prioritātēm un atsevišķu nozaru prioritārajiem jautājumiem (TS: 3.3.1)	22

3.2.	Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšanas metodoloģijas izstrādāšana, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju (TS: 3.3.2)	22

3.3.	Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšana, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas akceptēto metodoloģiju (TS: 3.3.2)	23

4.	Darba organizācija un kvalitātes vadība	24

4.1.	Sadarbība ar Pasūtītāju un iesaistītajām pusēm	24

4.2.	Darba organizācijas iekšējā struktūra	24

4.3.	Darba izpildes plāns un risku novērtējums	25

# Ziņojumā iekļauto attēlu un tabulu saraksts

Attēls Nr. 1. Projektā iesaistītās organizācijas un cilvēki.	24

Tabula Nr. 1. Nodevumu termiņi, apraksts un atbilstošās aktivitātes.	6

Tabula Nr. 2. ES Padomes prezidējošās valstis un to prioritātes kopš 2004.gada.	12

Tabula Nr. 3. Latvijas attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti.	13

Tabula Nr. 4. Īsumā par diskusiju organizēšanu.	15

Tabula Nr. 5. Tematisko diskusiju norises posmi.	17

Tabula Nr. 6. Diskusiju tēmas un atbilstošie nozaru eksperti.	19

Tabula Nr. 7. Darba izpildes plāns un risku novērtējums	26

Tabula Nr. 8. Projekta laika grafiks.	30

# Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi

| Apzīmējums/ saīsinājums | Skaidrojums |
| --- | --- |
| ĀM | Ārlietu ministrija |
| ANO | Apvienoto Nāciju Organizācija |
| Apakšuzņēmējs | Ernst & Young Baltic SIA |
| BRIC | Brazīlija, Krievija, Indija, Ķīna (akronīms no angļu valodas – Brazil, Russia, India, China) |
| EK | Eiropas Komisija |
| EP | Eiropas Parlaments |
| ES | Eiropas Savienība |
| Izpildītājs | Latvijas Politologu biedrība |
| LU SZF | Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte |
| MK | Ministru kabinets |
| OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija |
| Pakalpojuma līgums | Līgums Nr.12, kas 2012.gada 21.februārī noslēgts starp Valsts kanceleju un Latvijas Politologu biedrību konkursa „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” (iepirkuma identifikācijas nr. MK VK 2011/29 ESF) rezultātā. |
| Pasūtītājs | Valsts kanceleja |
| PB | Pasaules Banka |
| SVF | Starptautiskais Valūtas fonds |
| TS | tehniskā specifikācija, kas iekļauta atklātā konkursa „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” ar iepirkuma identifikācijas nr. MK VK 2011/29 ESF nolikumā |

# IEVADS

Konteksts

Latvija 2015.gada pirmajā pusē uzņemsies Eiropas Savienības (ES) Padomes prezidentūras pienākumus. ES Padomes prezidentūras pienākumus sešus mēnešus pēc kārtas rotējošā kārtībā jāveic ES (iepriekš Eiropas Kopienu) dalībvalstīm saskaņā ar 1957.gadā noslēgto Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu.

2007.gada 1.janvārī ES Padome pieņēma (2007/5/EK, Euratom) lēmumu par kārtību, kādā rotē ES Padomes prezidējošās valstis. Pamatojoties uz Padomes 2006/683/EK lēmumu, kopš 2007.gada 1.janvāra arī tika aizsākts tā saucamais prezidentūru trio princips, kā ietvaros trīs secīgu valstu prezidentūrām ir jāpieņem kopīga 18 mēnešu ES Padomes prezidentūras programma, lai tādējādi nodrošinātu lielāku saskaņotību un politiku iniciatīvu pēctecību. Latvija būs vienā prezidentūras trio kopā ar Itāliju un Luksemburgu. Itālija būs pirmā šī trio valsts un veiks prezidentūras pienākumus no 2014.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Latvija prezidēs no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam, bet Luksemburga – no 2015.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim.

Lisabonas līgums, kurš stājās spēkā 2009.gada 1.decembrī, paredz vairākas institucionālas izmaiņas ES uzbūvē, no kurām vairākas būtiski ietekmē ES Padomes prezidentūru.

Pirmkārt, Lisabonas līgums oficiāli nostiprina prezidentūras trio principu, kurš faktiski darbojas kopš 2007.gada janvāra.

Otrkārt, Eiropadome ir nodalīta no ES Padomes. Eiropadomi, kurā piedalās ES dalībvalstu valdību vadītāji un Eiropas Komisijas (EK) prezidents, saskaņā ar Lisabonas līgumu vada uz diviem ar pusi gadiem ievēlēts pastāvīgs Eiropadomes prezidents (šobrīd – Herman Van Rompuy).

Treškārt, Ārlietu ministru padomi nevada prezidējošās valsts ministrs, bet – ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (šobrīd – Catherine Ashton). Visas pārējās Padomes sanāksmes vada tās valsts attiecīgās jomas ministrs, kura tobrīd pilda ES prezidējošās valsts pienākumus.

Ceturtkārt, ir palielinājusies ES Parlamenta ietekme likumdošanas procesā – koplēmuma procedūra ir paplašināta par vairāk nekā 40 jaunām jomām.

Ņemot vērā Lisabonas līgumā ietvertās institucionālās izmaiņas, individuālu dalībvalstu ietekme ES Padomes prezidēšanā ir mazinājusies, salīdzinot ar situāciju, kāda bija pirms Lisabonas līguma. Latvijai kopā ar Itāliju un Luksemburgu, pārējām divām trio valstīm, būs jāizstrādā kopīga ES Padomes prezidēšanas programma 18 mēnešiem. Lai gan programmas veidošanā būs jāvienojas par kopīgiem uzstādījumiem un šo uzstādījumu formulēšanā jāņem vērā iepriekšējo prezidentūru, it īpaši iepriekšējā trio iesāktais, lai nodrošinātu politikas nepārtrauktību, Latvijai ir nepieciešams skaidri formulēt savu nostāju ES politiku jautājumos un izvirzīt prioritātes, kuras tā vēlas īpaši akcentēt savas prezidentūras laikā.

Lai palīdzētu Latvijai noskaidrot prioritāros jautājumus atsevišķās nozarēs un iespējamās Latvijas prioritātes ES Padomes prezidentūras periodam, šajā ziņojumā esam izklāstījuši savu pieeju, kuru īstenos pieredzes bagāta ekspertu komanda.

Projekta mērķi ir, pirmkārt, identificēt tos jautājumus, kuri varētu tikt iekļauti Latvijas ES Padomes prezidentūras prioritāšu sarakstā, otrkārt, sekmēt vienošanās panākšanu nacionālā līmenī par Latvijas prezidentūras ES Padomē darba kārtību un, treškārt, organizēt diskusijas, tajās iesaistot plašu ekspertu un sabiedrības pārstāvju loku.

Projekta rezultātā tiks panākts, ka saturiski daudzveidīgās diskusijās ar dažādu ekspertu, amatpersonu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju piedalīšanos tiks identificētas iespējamās prioritātes Latvijas prezidentūrai ES, kā arī iezīmēs atsevišķu nozaru prioritāros jautājumus. Diskusiju kvalitāti nodrošinās pieredzējuši diskusiju moderatori-eksperti un dalībnieki, kā arī diskusiju dalībnieku pārstāvēto sfēru daudzveidība, tādējādi nodrošinot aktīvu domu un viedokļu apmaiņu. Diskusiju kvalitāti nodrošinās arī iepriekš sagatavots informatīvi analītisks materiāls (kopsavilkums), kas nodrošinās diskusiju dalībniekus ar tematisku un fokusētu diskusiju ietvaru.

Metodoloģijas struktūra

Šajā ziņojumā iekļauta projekta īstenošanas metodoloģija, kas sastāv no trīs daļām un vairākiem apakšpunktiem. Pirmā daļa ietver konceptuālas jeb uz pētniecību orientētas projekta aktivitātes, otrā daļa koncentrējas uz aktivitātēm, kas saistītas ar diskusiju organizēšanu, un trešā daļa sastāv no aktivitātēm, kas vērstas uz priekšlikumu izstrādāšanu, ietverot risku un ietekmējošo faktoru analīzi. Visu trīs daļu apakšpunktu beigās norādīts atbilstošais konkursa nolikumā ietvertās tehniskās specifikācijas uzdevuma punkts.

Pirmā daļa ietver aktivitātes, kas saistītas ar informācijas apkopošanu par globālajām tendencēm, ES darba kārtības aktualitātēm un Latvijas politikas prioritātēm. Tādējādi tā atbilst tehniskās specifikācijas uzdevumam 3.1 un sastāv no šādiem apakšpunktiem:

- Aktuālo ES un pasaules tendenču raksturojums un to iespējamā ietekme uz ES darba kārtību 2015.gadā (TS: 3.1.1);

- ES nozaru politiku ietekmējošo ES politikas plānošanas dokumentu apkopošana un to jautājumu apkopošana, kuru tālāku virzību ietekmē ES politikas plānošanas dokumenti un ar tiem saistīti dokumenti, kā arī ES institūciju plāni veikt izmaiņas ES tiesību aktos vai izstrādāt jaunus tiesību aktus (TS: 3.1.1);

- Informācijas apkopošana par regulārajām ES, reģionālajām un starptautiskajām konferencēm, kurās ES prezidējošā valsts uzņemas nozīmīgu lomu (TS: 3.1.1);

- Informācijas apkopošana par ES prezidējošo valstu prioritātēm kopš 2004.gada (TS: 3.1.1);

- Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu un interešu ES apkopošana, pamatojoties uz attīstības plānošanas dokumentiem (TS: 3.1.2);

- Latvijas politikas prioritāšu atbilstības ES politikām izvērtēšana nozaru griezumā, piedāvājot iespējamos Latvijai nozīmīgos aspektus ES politikās (TS: 3.1.2);

- Kopsavilkuma sagatavošana par informāciju, kas iegūta, īstenojot 1.1.–1.6. apakšpunktos ietvertās aktivitātes (TS: 3.1.3).

Otrā daļa atbilst tehniskās specifikācijas uzdevumam 3.2 un sastāv no aktivitātēm ar nolūku organizēt tematiskās diskusijas par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm. Tā sastāv no pieciem apakšpunktiem:

- Projekta izstrādāšana tematiskajām un noslēguma diskusijām, aptverot Latvijai aktuālākos jautājumu blokus ES politiku kontekstā (TS: 3.2.3);

- Diskusiju moderatora un dalībnieku apzināšana (TS: 3.2.1, 3.2.2);

- Publicitātes nodrošināšana (TS: 3.2.4);

- Diskusiju organizēšana (TS: 3.2.6);

- Kopsavilkuma sagatavošana par tematiskajām un noslēguma diskusijām (TS: 3.2.5).

Trešā daļa ietver aktivitātes, kas saistītas ar priekšlikumu izstrādāšanu Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm. Šī daļa atbilst tehniskajā specifikācijā minētajam uzdevumam 3.3 un ietver trīs apakšpunktus:

- Priekšlikumu izstrādāšana Latvijas ES prezidentūras prioritātēm un atsevišķu nozaru prioritārajiem jautājumiem (TS: 3.3.1);

- Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšanas metodoloģijas izstrādāšana, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju (TS: 3.3.2);

- Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšana, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas apstiprināto metodoloģiju (TS: 3.3.2).

Tabula Nr. 1 ietver šajā projektā paredzēto nodevumu skaitu un to saistību ar šajā lapaspusē minētajām aktivitātēm, kas iedalītas trīs daļās.

Tabula Nr. 1. Nodevumu termiņi, apraksts un atbilstošās aktivitātes.

| Nr.p. k. | Uzdevuma nr. Projekta piedāvājuma plānā | Uzdevuma nr. Tehniskajā specifikācijā | Nodevums | Skaits | Apraksts | Laika grafiks atbilstoši Pakalpojuma līgumam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1, 1.2, 1.3,1.1. | 3.1.1. | Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm | 1 | Šis nodevums sastāvēs no vispārējo un specifisko (nozaru) tendenču raksturojuma no globālās, ES un nozīmīgāko pasaules lielvalstu perspektīvas, tādējādi veidojot ietvaru, kurā ES var lemt par tās turpmākās darbības prioritātēm. Papildus šajā nodevumā tiks iekļauts informatīvs materiāls, kas apkopo ES politikas plānošanas dokumentus, informāciju par ES prezidējošo valstu vadītām regulārām konferencēm, kā arī ES prezidējošo valstu prezidentūru prioritātēm (no 2004.gada tiks apkopotas prezidējošo valstu galvenās prioritātes, savukārt sākot ar 2007.gadu tiks apkopots detalizētāks prioritāšu saraksts nozaru griezumā) . | 2012.gada 21.maijs |
| 2. | 1.5, 1.6. | 3.1.2. | Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm | 1 | Šajā nodevumā tiks, pirmkārt, ietverts Latvijas politikas prioritāšu un mērķu apkopojums un, otrkārt, šo mērķu un prioritāšu izvērtējums ES politiku kontekstā. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, tiks ieteikti Latvijai nozīmīgākie aspekti ES politikās. | 2012.gada 21.maijs |
| 3. | 1.7. | 3.1.3. | Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm | 1 | Pamatojoties uz 1.1.-1.6.apakšpunktos īstenoto aktivitāšu rezultātiem, tiks iesniegts analītisks un pārskatāms 8-10 lpp. garš kopsavilkums, kas kalpos par pamatu diskusiju uzsākšanai par Latvijas kā ES prezidējošās valsts prioritātēm. | 2012.gada 21.jūnijs |
| 4. | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. | 3.2. | Diskusiju organizēšana |  | Iesaistot plašu ekspertu un sabiedrības pārstāvju loku, tiks organizētas 10 diskusijas, kuras vadīs profesionāls un pieredzes bagāts moderators. Diskusijām (to dalībnieku sastāvam, saturam un rezultātam) ar tiks nodrošināta plaša publicitāte Latvijas plašsaziņas līdzekļos. | 2012.gada 21.jūlijs |
|  |  |  |  | 10 (nozaru diskusijas) | Nozaru diskusijas aptvers šādas tēmas: 1) ES ārējā un drošības politika 2) Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība) 3) Ekonomika un finanses 4) Tieslietas un iekšlietas 5) Vide un enerģētika 6) Reģionālā attīstība 7) Transports un elektroniskie sakari 8) Lauksaimniecība un zivsaimniecība 9) Nodarbinātība, sociālā politika, veselība, patērētāju tiesību aizsardzība 10) Izglītība, zinātne un kultūra |  |
|  |  |  |  | 1 | Pēc 10 nozaru diskusijām un pirms 2 noslēguma diskusijām notiks viena jauno pētnieku un zinātnieku diskusija, kurā tiks apspriestas tematiskajās diskusijās aplūkotās tēmas un tematisko diskusiju rezultātā gūtie secinājumi par ES prioritātēm (kalpos kā rezultātu aprobācijas diskusija). (Šajā diskusijā netiks iesaistīti pārējās 12 diskusijās esošie eksperti un moderatori.) | 2012.gada 9.septembris |
|  |  |  |  | 2 (noslēguma diskusijas) | Tiks organizētas divas noslēguma diskusijas: 1) Noslēguma „sabiedriskā diskusija”, kurā aicināti visi interesenti; 2) Noslēguma diskusija ar ierēdņiem un speciālistiem, kas tieši iesaistīti prezidentūras gatavošanās procesā. | 2012.gada 9.septembris |
| 5. | 2.5. | 3.2. | Kopsavilkums par nozaru diskusijām un noslēguma diskusiju | 1 | Kopsavilkums, kura struktūra ir iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju, par 10 tematiskajās, jauno zinātnieku diskusijā un 2 noslēguma diskusijās apspriesto, galvenajiem secinājumiem un izvirzītajām iespējamajām Latvijas ES prezidentūras prioritātēm. | 2012.gada 21.septembris |
| 6. | 3.1, 3.2, 3.3. | 3.3. | Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski | 1 | Priekšlikumi tiks izstrādāti, pamatojoties uz iepriekšējās projekta aktivitātēs iegūto, apkopoto un analizēto informāciju. Šajā nodevumā tiks iekļauta arī analīze par izvirzīto priekšlikumu sasniegšanas riskiem un citiem ietekmējošiem aspektiem. Analīzes pamatā tiks izmantota iepriekš ar Ārlietu ministriju saskaņota risku un ietekmējošo faktoru analīzes metodoloģija. | 2012.gada 21.oktobris |

# PROJEKTA IZPILDES METODOLOĢIJA

Metodoloģija ir papildināta un precizēta atbilstoši konsultācijām ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem.

## Informatīvi analītiska materiāla sagatavošana diskusijām par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm (TS: 3.1)

Šajā metodoloģijas daļā ir iekļautas 7 aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavoti šādi trīs nodevumi:

| Aktivitātes | Nodevumi |
| --- | --- |
| 1.1. Aktuālo ES un pasaules tendenču raksturojums un to iespējamā ietekme uz ES darba kārtību 2015.gadā 1.2. ES nozaru politiku ietekmējošo ES politikas plānošanas dokumentu apkopošana un to jautājumu apkopošana, kuru tālāku virzību ietekmē ES politikas plānošanas dokumenti un ar tiem saistīti dokumenti, kā arī ES institūciju plāni veikt izmaiņas ES tiesību aktos vai izstrādāt jaunus tiesību aktus 1.3. Informācijas apkopošana par regulārajām ES, reģionālajām un starptautiskajām konferencēm, kurās ES prezidējošā valsts uzņemas nozīmīgu lomu 1.4. Informācijas apkopošana par ES prezidējošo valstu prioritātēm kopš 2004.gada | 1) Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm |
| 1.5. Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu un interešu ES apkopošana, pamatojoties uz Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem 1.6. Latvijas politikas prioritāšu atbilstības ES politikām izvērtēšana nozaru griezumā, piedāvājot iespējamos Latvijai nozīmīgos aspektus ES politikās | 2) Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm |
| 1.7. Kopsavilkuma sagatavošana par informāciju, kas iegūta, īstenojot 1.1.–1.6. apakšpunktos ietvertās aktivitātes | 3) Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm |

Šajā nodaļā detalizēti apskatīta katra no septiņām aktivitātēm.

### Aktuālo ES un pasaules tendenču raksturojums un to iespējamā ietekme uz ES darba  kārtību 2015.gadā (TS: 3.1.1)

Šī apakšpunkta izpilde ietvers vairāku pētījumu, publikāciju un diskusiju analīzi, lai izkristalizētu galvenās globālās tendences, kas tuvākajā un arī tālākajā nākotnē ietekmēs ES. Tendenču analīze tiks veikta pakāpeniski – no sākuma aplūkojot avotus, kas vispārīgi (kopainā) aptver globālās tendences, pēc tam – avotus, kuros analizētas globālās un reģionālās tendences caur ES prizmu, un, visbeidzot – avotus, kas fokusēti uz konkrētu nozaru attīstības perspektīvām un izaicinājumiem nākotnē. Nozares ir sagrupētas atbilstoši projekta laikā organizēto diskusiju tematiem.

Informatīvos avotus pēc piederības var iedalīt četros blokos.

Pirmkārt, tās ir starptautisko organizāciju publikācijas (piemēram, ES institūciju, OECD, SVF, ANO, PB);

Otrkārt, starptautisku domnīcu (think-tank) publikācijas (piemēram, Bruegel, Centre for European Policy Studies, Chatham House, Carnegie Europe, European Council on Foreign Relations u.c.);

Treškārt, lielāko valstu valdību vai to padotības institūciju veidoti pētījumi (piemēram, ASV, Lielbritānija, Vācija, BRIC valstis u.c.);

Ceturtkārt akadēmiskās sfēras (universitāšu, pētniecības institūtu) pārstāvju darbi.

Analīzē iekļaujamo dokumentu un pētījumu apzināšana notiks, pirms pētījuma veikšanas konsultējoties ar piesaistītajiem nozaru ekspertiem, kuri sniegs norādījumus par būtiskākajiem tiesību aktiem, pētījumiem un politikas plānošanas dokumentiem, kuros ietverta vai kuri attiecas uz nozaru tendenču analīzi.

Projekta izpildes gaitā gan pasaules tendenču, gan ES tendenču identificēšana notiks, balstoties uz ekspertu norādītajiem publiski pieejamajiem pētījumiem, plānošanas dokumentiem un ES tiesību aktiem. Nodevumā tiks ietvertas atsauces izmantotajiem ekspertu norādītajiem avotiem.

### ES nozaru politiku ietekmējošo ES politikas plānošanas dokumentu apkopošana un to jautājumu apkopošana, kuru tālāku virzību ietekmē ES politikas plānošanas dokumenti un ar tiem saistīti dokumenti, kā arī ES institūciju plāni veikt izmaiņas ES tiesību aktos vai izstrādāt jaunus tiesību aktus (TS: 3.1.1)

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009.gada 1.decembrī, tas ir kļuvis par galveno juridisko ietvaru, uz kā balstīta lēmumu pieņemšana ES. Lisabonas līgums pats par sevi nenorāda konkrētus mērķus un veidus, kā šos mērķus sasniegt. Mērķi, pēc kuriem vadīties stratēģiju realizēšanā, no 2000. – 2010.gadam bija iekļauti Lisabonas stratēģijā, kuras galvenais stratēģiskais mērķis bija panākt, ka līdz 2010.gadam ES kļūst par „konkurētspējīgāko un dinamiskāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē, kas spētu nodrošināt stabilu ekonomisko izaugsmi ar vairāk un labākām darbavietām un ar plašāku sociālo kohēziju.” Lisabonas stratēģija izvirzīja ES kopējos mērķus, ko ES dalībvalstīm nospraustajā laika posmā sasniegt neizdevās.

Lisabonas stratēģiju 2010.gadā nomainīja stratēģija „Eiropa 2020”, kas ir mazāk ambicioza un kas ņem vērā jaunās globālās politiskās un ekonomiskās situācijas apstākļus. Tās galvenais mērķis ir līdz 2020.gadam veiksmīgi pārvarēt krīzi un „padarīt ES par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni.”

Šīs aktivitātes ietvaros tiks apkopota informācija piesaistīto ekspertu norādītajos nozaru politiku dokumentos un tiesību aktos. Nodevumā tiks ietvertas atsauces uz tā izstrādes laikā izmantotajiem, ekspertu norādītajiem avotiem.

### Informācijas apkopošana par regulārajām ES, reģionālajām un starptautiskajām konferencēm, kurās ES prezidējošā valsts uzņemas nozīmīgu lomu (TS: 3.1.1)

ES Padomes prezidējošajai valstij jāorganizē dažādu līmeņu tikšanās un konferences, kuras kopumā pārsniedz vairākus simtus. Tas, cik daudz konferenču un tikšanos tiek organizēts, lielā mērā ir atkarīgs no prezidējošās valsts aktivitātes, kā arī no politiskā konteksta prezidēšanas laikā, kas var būtiski izmainīt politisko līderu dienas kārtību un risināmo jautājumu aktualitāti. Krievijas-Gruzijas konflikts vai arī eirozonas krīze ir neparedzēti notikumi, uz kuriem arī ES Padomes prezidējošajām valstīm ir bijis jāreaģē, organizējot dažāda līmeņa tikšanās.

Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009.gada 1.decembrī, ES Padomes prezidējošajai valstij vairs nav jārīko politiski prestižākās Eiropadomes sanāksmes, jo tās vada Eiropadomes priekšsēdētājs Herman Van Rompuy. Tomēr prezidējošajai valstij jāorganizē vairākus desmitus Ministru padomes sanāksmju, no kurām daļa ir neformālās ministru līmeņu tikšanās. Būtiski ir arī organizēt tikšanās, kā arī samitus starp ES un trešajām valstīm. Katru gadu ES Padomes prezidējošajām valstīm ir iespēja organizēt arī konferences, kas saistītas ar kādu no ES politikām. Šo konferenču tematiku jāizvēlas, ņemot vērā prioritātes un nepieciešamību vērst sabiedrības uzmanību uz noteiktiem jautājumiem.

Šī punkta ietvaros tiks veikta informācijas apkopošana par ES Padomes prezidējošo valstu organizētajām sanāksmēm, konferencēm un samitiem, kas saistīti ar šo valstu  prezidentūras galvenajām prioritātēm. Informācijas apkopošana tiks veikta attiecībā uz tām valstīm, kas vadījušas ES Padomi kopš 2007.gada janvāra, kad tika aizsākta prezidentūras trio prakse.

### Informācijas apkopošana par ES prezidējošo valstu prioritātēm kopš 2004.gada (TS: 3.1.1)

Šī darba ietvaros apkoposim publiski pieejamo informāciju par ES prezidējošo valstu galvenajām prioritātēm atbilstoši zemāk esošajā tabulā (Tabula Nr. 2) iekļautajai iepriekšējo (sākot no 2004.gada) un nākamo ES Padomes prezidējošo valstu secībai.

Tabula Nr. 2. ES Padomes prezidējošās valstis un to prioritātes kopš 2004.gada.

| Gads | Periods | Prezidentūras trio | Prezidējošā valsts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 | Janvāris – jūnijs | N/A | Īrija |
|  | Jūlijs – decembris | N/A | Nīderlande |
| 2005 | Janvāris – jūnijs | N/A | Luksemburga |
|  | Jūlijs – decembris | N/A | Apvienotā Karaliste |
| 2006 | Janvāris – jūnijs | N/A | Austrija |
|  | Jūlijs – decembris | N/A | Somija |
| 2007 | Janvāris – jūnijs | Prezidentūras trio 1 | Vācija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Portugāle |
| 2008 | Janvāris – jūnijs |  | Slovēnija |
|  | Jūlijs – decembris | Prezidentūras trio 2 | Francija |
| 2009 | Janvāris – jūnijs |  | Čehija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Zviedrija |
| 2010 | Janvāris – jūnijs | Prezidentūras trio 3 | Spānija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Beļģija |
| 2011 | Janvāris – jūnijs |  | Ungārija |
|  | Jūlijs – decembris | Prezidentūras trio 4 | Polija |
| 2012 | Janvāris – jūnijs |  | Dānija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Kipra |
| 2013 | Janvāris – jūnijs | Prezidentūras trio 5 | Īrija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Lietuva |
| 2014 | Janvāris – jūnijs |  | Grieķija |
|  | Jūlijs – decembris | Prezidentūras trio 6 | Itālija |
| 2015 | Janvāris – jūnijs |  | Latvija |
|  | Jūlijs – decembris |  | Luksemburga |

Papildus galveno prioritāšu identificēšanai uzmanība tiks pievērsta valstīm, kas uzņēmušās ES Padomes vadīšanu sākot ar 2007.gadu. Tiks apkopota publiski pieejamā informācija par prezidentūru izvirzītajām prioritārajām tēmām tajās nozarēs, kas iekļautas šo prezidentūru darba programmās.

### Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu un interešu ES apkopošana, pamatojoties uz Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem (TS: 3.1.2)

Apkopojuma sagatavošanas pamatā tiks izmantoti piesaistīto ekspertu norādītie Latvijas attīstības plānošanas dokumenti attiecīgajās nozarēs. Zemāk esošajā tabulā (Tabula Nr. 3)  ietverti galvenie Latvijas attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti, par kuru iekļaušanu analīzē tiks veiktas konsultācijas ar piesaistītajiem ekspertiem. Analīzes gaitā tiks apkopoti ekspertu identificētajos attīstības plānošanas dokumentos minētie mērķi.

Tabula Nr. 3. Latvijas attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti.

| Nr.p.k. | Dokumenta nosaukums | Pieņemšanas gads | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Attīstības plānošanas sistēmas likums | 2008 (spēkā no 01.01.2009) | Normatīvais ietvars valsts attīstības plānošanas sistēmai |
| 2. | Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā | 2005 | Ilgtermiņa konceptuālais dokuments |
| 3. | Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam | 2010 | Hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments |
| 4. | Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007-2013 | 2006 | Hierarhiski augstākais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments |
| 5. | Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–2013.gadam | 2010 | NAP pakārtots plānošanas dokuments, kura mērķis ir kāpināt valsts konkurētspēju. |
| 6. | Ziņojums Par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem | 2010 | Ziņojumā tiek raksturota vispārēja situācija konkrētos valsts ārpolitikas virzienos, kā arī ziņojumā ir iekļauta ar nozaru ministrijām saskaņota informācija par ES nozaru politiku un Latvijas skatījumu uz tām. |
| 7. | Latvijas nacionālā reformu programma “ES 2020” stratēģijas īstenošanai | 2011 | Ietvertas Latvijas apņemšanās stratēģijas “ES 2020” īstenošanā. |
| 8. | Nozaru ministriju politikas plānošanas dokumenti |

Analīzē tiks papildus ietverts arī Pārresoru koordinācijas centra izstrādātais Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums (apstiprināts MK 2012.gada 6.martā), uz kā pamata tiks izstrādāts Nacionālais attīstības plāns.

### Latvijas politikas prioritāšu atbilstības ES politikām izvērtēšana nozaru griezumā, piedāvājot iespējamos Latvijai nozīmīgos aspektus ES politikās (TS: 3.1.2)

Veicot Latvijas nacionālā līmeņa un ES līmeņa politikas plānošanas dokumentu analīzi nozaru griezumā, tiks identificēti ne tikai šo abu līmeņu ietvaros esošās politikas prioritātes un mērķi, bet tiks veikta arī to savstarpējā salīdzināšana. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai apkopotu Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos Latvijas vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķus un intereses ES.

Analīzes procesā tiks novērtēta Latvijas politikas prioritāšu atbilstība ES politikām nozaru griezumā, izvirzot iespējamos Latvijai nozīmīgos aspektus ES nozaru politikās.

Analīzes pamatā tiks ņemtas ES nozaru politikas, kas tiks ietvertas 10 tematiskajās diskusijās, saskaņā ar kurām tabulas veidā tiks atspoguļoti ekspertu identificētajos ES nozaru politikas plānošanas dokumentos un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertie mērķi un prioritātes (vai darbības virzieni).

### Kopsavilkuma sagatavošana par informāciju, kas iegūta, īstenojot 1.1.–1.6. apakšpunktos ietvertās aktivitātes (TS: 3.1.3)

Pamatojoties uz sagatavoto informatīvi analītisko materiālu (TS: 3.1.1) un ziņojumu par esošajām Latvijas politikas prioritātēm (TS: 3.1.2), tiks izstrādāts kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm. Kopsavilkuma apjoms par visām 10 nozarēm būs 8.-10.lpp. apjomā, un tā drukātā versija tiks izsniegta visiem diskusiju dalībniekiem pirms diskusijām diskusiju dienā (elektroniskā kopsavilkumu versija dalībniekiem tiks nosūtīta vismaz trīs dienas pirms konkrētās nozaru diskusijas). Kopsavilkumā tiks iekļautas tēmas, kas, iespējams, varētu būt ES Padomes darba kārtībā 2015.gada pirmajā pusgadā.

Kopsavilkums tiks publicēts žurnālā „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, kas tiks izsniegts visiem diskusiju dalībniekiem pirms diskusijām. Diskusiju dalībnieki tādā veidā iegūs iespēju izlasīt ne tikai minēto kopsavilkumu, bet arī varēs izlasīt citus analītiskus rakstus par aktuālajiem ES attīstības jautājumiem. Žurnāls „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ir vienīgais pētnieciski analītiskais žurnāls Latvijā, kas specializējas tieši ES jautājumu analīzē un kura viens no mērķiem ir sniegt ieguldījumu Latvijas ekspertu sagatavošanā uz gaidāmo Latvijas prezidentūru ES 2015.gada pirmajā pusē. Kopsavilkums būs pieejams interesentiem gan žurnāla drukātā formātā, gan arī žurnāla elektroniskajā versijā tādās interneta vietnēs kā www.esmaja.lv, www.es.gov.lv, kā arī Latvijas Universitātes portālā lu.szf.lv.

## Diskusiju organizēšana (TS: 3.2)

Šajā metodoloģijas daļā ir iekļautas 5 aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavoti šādi divi nodevumi:

| Aktivitātes | Nodevumi |
| --- | --- |
| 2.1. Projekta izstrādāšana tematiskajām un noslēguma diskusijām, aptverot Latvijai aktuālākos jautājumu blokus ES politiku kontekstā 2.2. Diskusiju moderatora un dalībnieku apzināšana 2.3. Publicitātes nodrošināšana 2.4. Diskusiju organizēšana | 4) Diskusiju organizēšana (10 tematiskās, 1 jauno zinātnieku, 2 noslēguma diskusijas). Nodevuma forma – dalībnieku saraksts un īss diskusiju apraksts. |
| 2.5. Kopsavilkuma sagatavošana par tematiskajām un noslēguma diskusijām | 5) Kopsavilkums par nozaru diskusijām un noslēguma diskusiju |

Šajā nodaļā detalizēti apskatīta katra no piecām aktivitātēm.

### Projekta izstrādāšana tematiskajām un noslēguma diskusijām, aptverot Latvijai aktuālākos jautājumu blokus ES politiku kontekstā (TS: 3.2.3)

Tabula Nr. 4. Īsumā par diskusiju organizēšanu.

| Īsumā par diskusiju organizēšanu |
| --- |
| Skaits | 10 tematiskās diskusijas; 2 noslēguma diskusijas; 1 jauno zinātnieku diskusija (bez iesaistītajiem ekspertiem – moderēšanu nodrošina Latvijas Politologu biedrības pārstāvis) |
| Forma | Tematisko diskusiju sākumā „prāta vētru” sesija grupās, kurai seko paneļdiskusija Noslēguma diskusijas – paneļdiskusiju formā |
| Moderatori | Guntars Krasts un profesore Žaneta Ozoliņa |
| Ilgums | Aptuveni 3 stundas, ieskaitot pārtraukumu(s) |
| Norises vieta | Rīga: ĀM telpas un LU (nepieciešamības gadījumā tematiskās diskusijas var tikt rīkotas „ES mājā” vai Ernst & Young birojā) |
| Publicitāte | -Preses relīzes; -Publikācijas analītiskajā žurnālā „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”; -noslēguma diskusijas video translācija internetā; -iespēja žurnālistiem vērot diskusijas klātienē. |

Projekta gaitā tiks organizētas 10 tematiskās diskusijas un 2 noslēguma diskusijas, kurās tiks

pārspriestas tematiskajās diskusijās izvirzītās nozaru prioritātes, lai  izkristalizētu Latvijai ES kontekstā svarīgākās no tām. Tāpat noslēguma diskusijās tiks pārrunāts jautājums, kādu ES Padomes prezidējošās valsts pozīciju Latvija vēlas ieņemt: aktīvu kā Francija vai Polija, „godīgā starpnieka” (honest broker) pozīciju kā Beļģija, vai arī sabalansētu – kā Zviedrija. Papildus šīm 12 galvenajām diskusijām, kurās tiks iesaistīts plašs ekspertu un dažādu sabiedrības grupu pārstāvju loks, tiks organizēta arī viena diskusija jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem.

2.1.1. Tematiskās diskusijas

Tematiskās diskusijas tiks sadalītas desmit blokos, kuri pamatā ņemti no ES Padomes sastāviem. Sadalot jautājumus šādās tēmās, diskusiju dalībniekiem tiks dota iespēja apspriest pēc iespējas plašāku iespējamo prioritāšu loku.

Lai gan visa projekta mērķis ir noskaidrot dažas, pašas būtiskākās Latvijas prioritātes ES Padomes prezidēšanas laikam, Latvijai prezidentūras laikā būs jādefinē arī dažādu ES rīcībpolitiku prioritātes, tādēļ 10 tematisko diskusiju bloku pieeja nodrošinās gan primāro, gan sekundāro prioritāšu apzināšanu.

Projektā organizētās diskusijas tiks sadalītas pa šādiem tēmu blokiem:

1)	ES ārējā un drošības politika

2)	Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība)

3)	Ekonomika un finanses

4)	Tieslietas un iekšlietas

5)	Vide un enerģētika

6)	Reģionālā attīstība

7)	Transports un elektroniskie sakari

8)	Lauksaimniecība un zivsaimniecība

9)	Nodarbinātība, sociālā politika, veselība, patērētāju tiesību aizsardzība

10)	Izglītība, zinātne un kultūra

Uz katru no diskusijām tiks sagatavots kopsavilkums, kas precizēts šī ziņojuma 1.7. punktā (atbilstoši TS: 3.1.3). Šis kopsavilkums tiks izdalīts diskusiju dalībniekiem (kopumā 30-60 cilvēku). Diskusiju ilgums paredzēts aptuveni 3 stundas, ieskaitot pārtraukumu(s).

Katra tematiskā diskusija sastāvēs no šādiem posmiem:

Tabula Nr. 5. Tematisko diskusiju norises posmi.

| Tematisko diskusiju posmi |
| --- |
| Nr.p.k | Posma nosaukums | Apraksts | Ilgums |
| 1. | Moderatora ievads | Tiek izklāstīta diskusijas kārtība, kā arī sniegts diskusijas tēmas formulējums. Ņemot vērā ES līmeņa tendences, diskusijas dalībniekiem jāpiedāvā iespējamo Latvijas piedāvājumu konkrētu rīcībpolitiku virzīšanai, pamatojoties uz Latvijas pieredzi un interesēm, kas ir kopīgas ar citām ES dalībvalstīm. Moderators ievada diskusiju ar noformulētu konkrētu jautājumu, kas saistīts ar diskusijas mērķi. | 5-10 minūtes |
| 2. | Ievadziņojums par tēmu | Pieaicinātais nozares eksperts, ar ko Izpildītājs ir noslēdzis nodomu protokolu, atsaucoties uz analītisko materiālu, kura kopsavilkums izdalīts dalībniekiem, īsi ieskicē aktuālos nozares jautājumus ES un Latvijā, ņemot vērā globālo tendenču kontekstu. | 7-10 minūtes |
| 3. | „Prāta vētra” | Paneļa dalībnieki un pārējie uzaicinātie diskusijas dalībnieki tiek sadalīti grupās (katrā grupā viens no panelī pārstāvētajiem ekspertiem), kurās jāvienojas par augtākais 5 iespējamajām Latvijas prioritātēm attiecīgajā nozarē, ņemot vērā šādus aspektus: -Globālās tendences, kas varētu ietekmēt nozari 2015.gadā; -Latvijas prioritātes attiecīgajā nozarē; -Latvijas prioritāšu savietojamība ar citu ES dalībvalstu interesēm. | 45 minūtes |
| Kafijas pauze | 15 minūtes |
| 4. | Paneļdiskusija | 1) Paneļdiskusijas sākumā īsumā tiek prezentētas „prāta vētras” rezultātā iegūtās prioritātes un to pamatojums; 2) Notiek atklāta diskusija par galvenajām prioritātēm nozarē un to iespējamu iekļaušanu Latvijas prioritāšu vidū ES Padomes prezidentūrai; 3) Moderators noslēgumā akcentē diskusijā gūtos galvenos secinājumus. *Moderators dod vārdu gan paneļa dalībniekiem, gan auditorijā sēdošajiem. | 1 stunda 30 minūtes |
| 5. | Žurnālistu jautājumi | Diskusijas noslēgumā tiek dota iespēja žurnālistiem uzdot jautājumus panelim vai citiem diskusiju dalībniekiem | 15 minūtes |

Tematiskās diskusijas notiks Rīgā, Ārlietu ministrijas telpās. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ĀM telpas nav pieejamas konkrētai diskusijai paraudzētajā laikā) atsevišķas tematiskās diskusijas var tikt rīkotas „ES mājā” vai Ernst & Young Baltic birojā.

2.1.2. Jauno zinātnieku un pētnieku diskusija

Papildus iepriekšējām 12 galvenajām projekta diskusijām Latvijas Politologu biedrība organizēs 1 jauno zinātnieku un pētnieku diskusiju, kas būs saistīta ar Latvijas iespējamajām ES Padomes prezidentūras prioritātēm. Šajā diskusijā netiks iesaistīti projektā piesaistītie moderatori un nozaru eksperti, bet gan projekta vadītājs, ekspertu asistenti un brīvprātīgie, kas

tiks piesaistīti projekta gaitā.

Šajā diskusijā piedalīsies maģistranti un doktoranti, kuru pētnieciskās intereses ir saistītas ar ES jautājumiem. Jaunie pētnieki tiks piesaistīti gan no LU doktorantūras skolām, gan no citām Latvijas augstākajām mācību iestādēm.

Šī  diskusija notiks pēc visām nozaru tematiskajām diskusijām un pirms abām noslēguma diskusijām. Diskusiju dalībniekiem būs iespēja piedalīties pirmajā noslēguma „sabiedriskajā diskusijā”, kur paneļdiskusijas atklātajā daļā varēs paust savus ieteikumus vai secinājumus.

2.1.3. Noslēguma diskusijas

Tiks organizētas divas noslēguma diskusijas – „sabiedriskā diskusija” un „ekspertu diskusija”.

2.1.3.1. Sabiedriskā diskusija

Noslēguma „sabiedriskajā diskusijā” piedalīsies pārstāvji, kas piedalījās 10 tematiskajās diskusijās, kā arī ikviens interesents. Šo diskusiju paredzēts rīkot LU Lielajā aulā, un tās mērķis ir iesaistīt plašāku sabiedrību diskusijā par Latvijas iespējamajām prioritātēm ES prezidentūras laikā.

Sabiedrībā valda viedoklis, ka ES Padomes prezidentūra ir laiks, kad valstis var īstenot kādas savtīgas intereses, nerēķinoties ar citu dalībvalstu viedokli. Tomēr realitātē ES Prezidentūrai, īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ir mazāka politiskā loma, liekot lielāku uzsvaru uz valstu dažādo interešu samierināšanu, kompromisu panākšanu un Padomes darba koordinēšanu. Diskusijas sākumā īsumā tiks pastāstīts par to, kas ir ES Padomes prezidentūra, ko nozīmē tās prezidēšana un kas Latvijai būtu jāņem vērā, gatavojoties prezidentūrai.

Šajā noslēguma diskusijā panelis sastāvēs no 10 tematiskajās diskusijās iesaistītajiem ekspertiem, kuru uzdevums būs izdiskutēt jautājumu par to, kādas pamatprioritātes Latvija varētu izvirzīt 2015.gada ES Padomes prezidentūras laikam, ņemot vērā gan nacionālo, gan ES, gan globālo kontekstu.

2.1.3.2. Ekspertu diskusija

Noslēguma diskusija ar ierēdņiem un speciālistiem, kas tieši iesaistīti prezidentūras sagatavošanās procesā paredzēta ar mērķi nodrošināt diskusiju rezultātā gūto atziņu un secinājumu nonākšanu līdz politikas īstenotājiem. Šo diskusiju paredzēts rīkot Ārlietu ministrijas telpās.

Diskusijas formāts būs vairāk vērsts uz ziņojumu sniegšanu no nozaru ekspertiem, kas piedalījās tematiskajās diskusijās.

Diskusijā tiks ņemti vērā gan tematisko diskusiju, gan „sabiedriskās diskusijas” secinājumi.

Diskusijā uzsvars tiks likts uz iepriekšējo prezidējošo valstu pieredzi saistībā ar prioritāšu izvēli un to īstenošanu.

Tabula Nr. 6. Diskusiju tēmas un atbilstošie nozaru eksperti.

| Nr.p. k. | Diskusijas tēma | Izvēles pamatojums | Pieaicinātie nozaru eksperti, ar kuriem noslēgts nodomu protokols par sadarbību | Diskusijas apjoms | Norises kārtība |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES ārējā un drošības politika | Tematiskās diskusijas ir sadalītas pa tēmu blokiem, kas pamatā sakrīt ar ES Padomes sastāviem. Tā kā Latvijai būs jāvada ikviens no ES Padomes sastāviem, izņemot to, kas saistīts ar ārpolitiku, tad nepieciešams apzināt Latvijas prioritātes un intereses katrā no ES politikām. Diskusiju sadalīšana 10 tematiskos blokos ir saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā minēto prasību (3.2.1.) par Latvijas prioritāro jautājumu noteikšanu atsevišķās nozarēs (papildu kopējām ES prezidentūras prioritātēm). | Toms Rostoks | 3 stundas | 1) Moderatora ievads 2) Ievadziņojums par tēmu 3) „Prāta vētra” 4) Paneļdiskusija 5) Žurnālistu jautājumi (skat. Tematisko diskusiju posmi iepriekšējās 3 lpp.) |
| 2 | Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība) |  | Mārtiņš Kazāks | 3 stundas |  |
| 3 | Ekonomika un finanses |  | Pēteris Strautiņš | 3 stundas |  |
| 4 | Tieslietas un iekšlietas |  | Lauris Liepa | 3 stundas |  |
| 5 | Vide un enerģētika |  | Ojārs Balcers un Juris Ozoliņš | 3 stundas |  |
| 6 | Reģionālā attīstība |  | Iveta Reinholde | 3 stundas |  |
| 7 | Transports un elektroniskie sakari |  | Tālis Linkaits | 3 stundas |  |
| 8 | Lauksaimniecība un zivsaimniecība |  | Irina Pilvere | 3 stundas |  |
| 9 | Nodarbinātība, sociālā politika, veselība, patērētāju tiesību aizsardzība |  | Ērika Šumilo | 3 stundas |  |
| 10 | Izglītība, zinātne un kultūra |  | Žaneta Ozoliņa | 3 stundas |  |
| 11 | Jauno zinātnieku diskusija | Šajā papildus diskusijā vienkopus tiks aicināti Latvijas studenti, jaunie zinātnieki un pētnieki, lai diskutētu par, viņuprāt, izvirzāmajām Latvijas prioritātēm. | N/A | 3 stundas | Prāta vētra Atklātā diskusija |
| 12 | Noslēguma diskusija 1: „Sabiedriskā diskusija“ | Šīs diskusijas mērķis ir iesaistīt plašāku sabiedrību prioritāšu diskusiju procesā. Diskusijas sākumā tiks sniegts arī informatīvs ieskats par to, kas ir ES Padomes prezidentūra un kas Latvijai būtu jāņem vērā, tai gatavojoties. Šajā diskusijā tiks apspriesti tematisko diskusiju secinājumi un izvirzītie nozaru prioritārie jautājumi. | Visi10 tematiskajās diskusijās pieaicinātie nozaru eksperti. | 3 stundas | Ziņojums Paneļdiskusija |
| 13 | Noslēguma diskusija 2: „Ekspertu diskusija” – Diskusija ar prezidentūras organizēšanas procesā iesaistītajiem cilvēkiem | Pēc nozaru prioritāšu apspriešanas, tās jāvērtē globālo tendenču un citu ES dalībvalstu interešu kontekstā, izkristalizējot ne tikai Latvijai aktuālākās, bet arī reālāk izpildāmās politikas prioritātes. | Visi10 tematiskajās diskusijās pieaicinātie nozaru eksperti. | 3 stundas | Ziņojums Paneļdiskusija (iespējams, pieaicināti ārvalstu eksperti) |

### Diskusiju moderatora un dalībnieku apzināšana (TS: 3.2.1, 3.2.2)

Diskusijas vadīs divi eksperti ar plašu pieredzi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiskajā mērogā. Moderatori pārstāv ar ES jautājumiem saistīto praktisko un akadēmisko jomu.

Bijušais ministru prezidents, Eiropas Parlamenta deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Guntars Krasts moderēs šādas piecas tematiskās diskusijas:

1) Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība);

2) Ekonomika un finanses;

3) Vide un enerģētika;

4) Transports un elektroniskie sakari;

5) Lauksaimniecība un zivsaimniecība.

Latvijas Universitātes SZF Politikas zinātnes nodaļas profesore, vairāku publikāciju par ES autore un izdevumu redaktore, bijusī Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētāja, Eiropas kustības Latvijā dibinātāja un biedre Žaneta Ozoliņa moderēs šādas piecas diskusijas:

1) ES ārējā un drošības politika;

2) Tieslietas un iekšlietas;

3) Reģionālā attīstība;

4) Nodarbinātība, sociālā politika, veselība, patērētāju tiesību aizsardzība;

5) Izglītība, zinātne un kultūra.

Lai nodrošinātu tematisko diskusiju sasaisti, moderatori piedalīsies abās apkopojošajās noslēguma diskusijās.

Uz diskusijām tiks aicināti iespējami plašāks dažādu sabiedrības grupu pārstāvju loks. Diskusiju dalībnieki kā panelī, tā auditorijā tiks aicināti pēc profesionalitātes un pieredzes principa.  Gan uz 10 tematiskajām, gan 2 noslēguma diskusijām tiks aicināti šādu jomu pārstāvji.

Katrā tematiskajā diskusijā paneļa sastāvā tiks aicināts piedalīties vismaz:

- Par attiecīgo nozari atbildīgais (ar nozari saistītais) ministrs, valsts sekretārs vai arī cits ministrijas pārstāvis, kas saistīts ar attiecīgo tēmu;

- ES Parlamenta deputāts vai Saeimas ES lietu komisiju vai citu Saeimas komisiju (atbilstoši diskusijas tēmai) pārstāvošs deputāts;

- Nozares vadošais pētnieks/atzīts akadēmiskās sfēras pārstāvis;

- Nevalstiskā sektora pārstāvis.

Uz katru diskusiju (izņemot jauno pētnieku un zinātnieku diskusiju) būs aicināti šādu sabiedrības grupu pārstāvji:

-  Saeimas deputāti

- amatpersonas/ierēdņi/valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu eksperti, kas tieši saistīti ar attiecīgo tēmu/jomu;

- no Latvijas ievēlētie ES Parlamenta deputāti;

- iepriekšējā ES Parlamenta deputāti;

- ES institūcijās strādājošie Latvijas pārstāvji;

- ar attiecīgo jomu saistītie zinātnieki, pētnieki, universitāšu mācībspēki;

- uzņēmēju asociāciju pārstāvji;

- NVO pārstāvji;

- radošās inteliģences pārstāvji;

- studentu pārstāvji.

Potenciālo diskusiju dalībnieku saraksts gatavošanās gaitā tiks saskaņots ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem.

### Publicitātes nodrošināšana (TS: 3.2.4)

Projekta gaitā tiks īstenoti vairāki pasākumi, kas nodrošinās iespējami plašāku sabiedrības informētību par projekta norisi.

Pirmkārt, publicitātes pasākumu pamatā būs laicīga preses relīžu izsūtīšana Latvijas ziņu aģentūrām un citiem medijiem, informējot par svarīgākajiem organizatoriskajiem (diskusiju vieta, laiks, dalībnieki) un saturiskajiem jautājumiem (diskusiju tēma, aplūkojamo/aplūkoto jautājumu loks, galvenie secinājumi).

Otrkārt, žurnālisti tiks aicināti vērot diskusijas klātienē.

Treškārt, informācija par projektu tiks atspoguļota tādās ar ES jautājumiem saistītās interneta vietnēs kā www.es.gov.lv un www.esmaja.lv.

Ceturtkārt, diskusijām, kas notiks LU telpās, tiks nodrošināta video translācija internetā.

Visbeidzot, informācija par diskusiju gaitu un rezultātiem tiks atspoguļota ik ceturksni izdotajā analītiskajā žurnālā „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, kas veidots ar mērķi sekmēt Latvijas gatavošanos ES Padomes prezidentūrai. Žurnāla zinātniskā redaktore ir profesore Žaneta Ozoliņa.

### Diskusiju organizēšana (TS: 3.2.6)

Diskusiju vieta būs Rīgā. Tematiskās diskusijas un viena no noslēguma diskusijām („ekspertu diskusija”)  tiks rīkotas Ārlietu ministrijas telpās. (Tiek pieņemts, ka Pasūtītājs nodrošinās telpas nepieciešamā apjomā un diskusijām nepieciešamo aprīkojumu.) Vajadzības gadījumā šīs diskusijas varēs tikt rīkotas „ES mājā” vai Ernst & Young Baltic birojā. Noslēguma „sabiedriskā diskusija” tiks rīkota LU Lielajā aulā. Jauno zinātnieku diskusija tiks rīkota „ES mājā”.

### Kopsavilkuma sagatavošana par tematiskajām un noslēguma diskusijām (TS: 3.2.5)

Līdz 2012.gada 21.septembrim tiks sagatavots kopsavilkums par 10 tematiskajām, 1 jauno zinātnieku  un 2 noslēguma diskusijām. Kopsavilkuma struktūra iepriekš tiks saskaņota ar Pasūtītāju. Kopsavilkums varētu sastāvēt no šādām sadaļām:

- Diskusijas tēmas apraksts;

- Diskusijas organizatoriskie aspekti – vieta, laiks, dalībnieki;

- Diskusijā izskanējušās galvenās pozīcijas, viedokļi, priekšlikumi;

- Galvenie secinājumi par Latvijas ES Padomes prezidentūras prioritātēm.

## Priekšlikumu izstrāde (TS: 3.3)

Šajā metodoloģijas daļā ir iekļautas 3 aktivitātes, kuru rezultātā tiks sagatavots viens nodevums:

| Aktivitātes | Nodevumi |
| --- | --- |
| 3.1. Priekšlikumu izstrādāšana Latvijas ES prezidentūras prioritātēm un atsevišķu nozaru prioritārajiem jautājumiem 3.2. Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšanas metodoloģijas izstrādāšana, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju 3.3. Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšana, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas apstiprināto metodoloģiju | 6) Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski |

Šajā nodaļā detalizēti apskatīta katra no trīs aktivitātēm.

### Priekšlikumu izstrādāšana Latvijas ES prezidentūras prioritātēm un atsevišķu nozaru prioritārajiem jautājumiem (TS: 3.3.1)

Ņemot vērā informāciju, kas iegūta projekta 1. un 2. daļas izpildes gaitā, tiks izstrādāti priekšlikumi par Latvijas prioritārajiem jautājumiem atsevišķās nozarēs un kopējās Latvijas ES prezidentūras prioritātes.

Prioritāšu analīzē būtiski būs ņemt vērā ne tikai Latvijas nacionālās intereses, bet iespējas Latvijas prioritātes salāgot ar plašāku ES dalībvalstu interesēm, lai tiktu panākts atbalsts tām iniciatīvām, kuras Latvija varētu virzīt kā ES Padomes prezidējošā valsts.

Prioritārie jautājumi, kas būs izkristalizējušies analīzes rezultātā, tiks grupēti pa nozarēm pēc to nozīmīguma, no sākuma uzskaitot attiecīgās nozares būtiskākos, tad sekundāros un tad mazāk aktuālos jautājumus.

Latvijas galvenās jeb horizontālās ES prezidentūras prioritātes izrietēs no tālākas nozaru prioritāro jautājumu analīzes ES un globālo tendenču kontekstā. Izstrādātajā priekšlikumā tiks piedāvātas 3 līdz 5 horizontālās prioritātes.

### Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšanas metodoloģijas izstrādāšana, saskaņojot to ar Ārlietu ministriju (TS: 3.3.2)

Risku novērtēšanas un prioritāšu ietekmējošo faktoru analīzes metodoloģija, kas tiks saskaņota ar Ārlietu ministriju, sastāvēs no vairākām daļām.

Pirmkārt, tiks analizēta globālo tendenču ietekme uz Latvijas prioritātēm.

Otrkārt, tiks analizēta iepriekšējo ES prezidentūru pieredze, kas saistīta ar dienas kārtības izmaiņām. Politiskā vai ekonomiskā konjunktūra var būtiski ietekmēt valstu prezidentūru apstākļos, kad ES Padomes ietekme ir ievērojami samazinājusies pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Treškārt, tiks analizēta Latvijas izvirzīto prioritāšu īstenošanas iespējamība, ņemot vērā iepriekšējo prezidējošo valstu uzsāktās iniciatīvas, kā arī  ES dalībvalstu intereses.

### Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšana, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas akceptēto metodoloģiju (TS: 3.3.2)

Šis nodevums tiks īstenots, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas akceptētu metodoloģiju un nodevuma apjomu. Metodoloģijas izstrādē tiks ņemti vērā 3.2. punktā minētie aspekti.

## Darba organizācija un kvalitātes vadība

### Sadarbība ar Pasūtītāju un iesaistītajām pusēm

Pirms šī ziņojuma izstrādāšanas jau ir notikušas sākotnējās tikšanās gan ar Pasūtītāja, gan Ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Kā minēts līgumā, Izpildītājs cieši sadarbosies ar Ārlietu ministriju, kas nav projekta Pasūtītājs, bet ir vistiešākā mērā saistīta ar projekta mērķiem un rezultātiem.

Izpildītājs un Ārlietu ministrijas pārstāvji ir vienojušies par regulāru savstarpējo komunikāciju gan tiekoties, gan sazinoties telefoniski un pa e-pastu.

### Darba organizācijas iekšējā struktūra

Projekta Izpildītājs ir Latvijas Politologu biedrība, kura kā apakšuzņēmēju ir piesaistījusi Ernst & Young Baltic SIA.

Lai nodrošinātu savlaicīgu līguma izpildi, papildus ir piesaistīti nozaru eksperti, kuri uz nodomu protokola pamata ir piekrituši piedalīties diskusijās un atbalstīt apakšuzņēmēju analītisko materiālu, kopsavilkumu un prioritāšu ieteikumu sagatavošanā. Piesaistīto ekspertu tēmas pilnā nosaukumā ir atainotas 2.1. punkta beigās esošajā tabulā.

Sekojošā shēma attēlo projektā iesaistītās organizācijas un cilvēkus. Vienojoties ar Pasūtītāju, iesaistītie eksperti projekta īstenošanas gaitā var mainīties.

Attēls Nr. 1. Projektā iesaistītās organizācijas un cilvēki.

Projekta vadības grupa

Lai nodrošinātu koordinētu projekta virzību un mērķu sekmīgu sasniegšanu, projekta vadības grupa nodrošinās dokumentu un nodevumu izskatīšanu, kā arī projekta gaitas uzraudzību. Projekta vadības grupā ietilpst šādi Izpildītāja un Apakšuzņēmēja pārstāvji:

Aldis Bulis, Žaneta Ozoliņa, Guntars Krasts, Daina Beļicka un Jānis Dirveiks.

Projekta vadības grupa tiksies vai sazināsies telefoniski/pa e-pastu ne retāk kā reizi divās nedēļās, lai izvērtētu projekta progresu un izskatītu sagatavotos dokumentus.

Projekta darba grupas

Šis projekts pamatā sastāv no divām daļām – pētnieciskās un organizatoriskās. Pirmkārt, ir jāveic analītisku materiālu, kopsavilkumu un ieteikumu rakstiska sagatavošana. Otrkārt, ir jāorganizē diskusijas, kas ietver virkni soļu, kuru vidū ir vietas un laika noteikšana, dalībnieku apzināšana, publicitātes nodrošināšana u.tml.

Par pētnieciskajiem jautājumiem atbildīgs būs Apakšuzņēmēja pārstāvis, metodoloģijas eksperts Jānis Dirveiks.

Par organizatoriskajiem jautājumiem atbildīgs būs Izpildītāja pārstāvis, projekta vadības eksperts Aldis Bulis.

Katras iesaistītās personas darba apjoms un pienākumi izklāstīti nodaļā „4.3. Darba izpildes plāns”.

Kvalitātes kontrole

Projekta kvalitātes kontrole tiks nodrošināta divos veidos.

1) Iekšējā kvalitātes kontrole

Lai nodrošinātu kvalitatīvu nodevumu sagatavošanu, projekta vadības grupa veiks pētnieciskās darba grupas  gatavoto analītisko materiālu un ieteikumu satura un progresa regulāru pārbaudi. Tāpat tiks veikta regulāra pārbaude attiecībā uz organizatoriskās darba grupas uzdevumu izpildes progresu.

2) Ārējā kvalitātes kontrole

Piesaistītie papildu eksperti, no kuriem katrs pārstāv kādu nozari, veiks papildu kvalitātes pārbaudi nodevumiem, kas saistīti ar analītisko materiālu un prioritāšu ieteikumu sagatavošanu. Īpaši jāuzsver arī, ka projektā piedalīties piekritusi bijusī Latvijas prezidente un Eiropas Pārdomu grupas viceprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Vīķes-Freibergas kundze ne tikai sniegs uzrunu vienā no noslēguma diskusijām, bet arī izskatīs rakstisko nodevumu, kas saistīts ar ieteikumiem par Latvijas ES Padomes prezidentūras prioritātēm.

### Darba izpildes plāns un risku novērtējums

Tabula Nr. 7 (26.lpp.) sniedz pārskatu par katra nodevuma izstrādē iesaistīto personu loku, kā arī ar nodevumiem saistīto aktivitāšu riska novērtējumu.

Tabula Nr. 8 (30.lpp.) ietver uzskatāmu Projekta laika grafika attēlojumu, saskaņā ar kuru tiek plānotas īstenojamās aktivitātes. Laika grafiks ir paredzēts kopējās projekta virzības kontrolēšanai un pārraudzībai. Projekta izpildes gaitā, ņemot vērā faktiskos apstākļus, darbs pie atsevišķu nodevumu izpildes var tikt veikts agrāk vai vēlāk, šādas izmaiņas saskaņojot ar Pasūtītāju.

Tabula Nr. 7. Darba izpildes plāns un risku novērtējums

| Nr.p. k. | Aktivitātes rezultāts (nodevums) | Aktivitāte (aktivitātes Nr. TS) | Izpildes termiņš | Iesaistītās personas | Iesaistīto personu pienākumi/uzdevumi | Darba apjoms | Aktivitātes riska novērtējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm | 1.1, 1.2, 1.3,1.1. (TS 3.1.1.) | 2012.gada 21.maijs | Jānis Dirveiks Toms Rostoks Dzintars Kalniņš Pēteris Miķelsons Evelīna Zaula Piesaistītie eksperti: Vaira Vīķe-Freiberga Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Mārtiņš Kazāks Pēteris Strautiņš Lauris Liepa Ojārs Balcers Juris Ozoliņš Irina Pilvere Iveta Reinholde Tālis Linkaits Ērika Šumilo | Informatīvi analītisku materiālu sagatavo un koordinē sadarbību ar ekspertiem, kas atbalsta tā izstrādi: Jānis Dirveiks Toms Rostoks Asistenti: Dzintars Kalniņš Pēteris Miķelsons Evelīna Zaula Atbalsts izstrādē, sniedzot komentārus par sagatavoto materiālu eksperta pārstāvētajā nozarē: Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Mārtiņš Kazāks Pēteris Strautiņš Lauris Liepa Ojārs Balcers Juris Ozoliņš Iveta Reinholde Irina Pilvere Tālis Linkaits Ērika Šumilo | 9 nedēļas | Aktivitātes izpildes risks vērtējams kā zems, jo tā tiks veikta atbilstoši izstrādātajai metodikai un tiks piesaistīti nozaru eksperti. . |
| 2. | Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm | 1.5, 1.6. (TS 3.1.2.) | 2012.gada 21.maijs | Jānis Dirveiks Toms Rostoks Dzintars Kalniņš Pēteris Miķelsons Evelīna Zaula Piesaistītie eksperti: Vaira Vīķe-Freiberga Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Mārtiņš Kazāks Pēteris Strautiņš Lauris Liepa Ojārs Balcers Juris Ozoliņš Irina Pilvere Iveta Reinholde Tālis Linkaits Ērika Šumilo | Ziņojumu sagatavo un koordinē sadarbību ar ekspertiem, kas atbalsta tā izstrādi: Jānis Dirveiks Toms Rostoks Asistenti: Dzintars Kalniņš Pēteris Miķelsons Evelīna Zaula Atbalsts izstrādē, sniedzot komentārus par sagatavoto materiālu eksperta pārstāvētajā nozarē: Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Mārtiņš Kazāks Pēteris Strautiņš Lauris Liepa Ojārs Balcers Juris Ozoliņš Iveta Reinholde Irina Pilvere Tālis Linkaits Ērika Šumilo | 5 nedēļas | Aktivitātes izpildes risks vērtējams kā zems, jo tā tiks veikta atbilstoši izstrādātajai metodikai un tiks piesaistīti nozaru eksperti. |
| 3. | Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm | 1.7. (TS 3.1.3.) | 2012.gada 21.jūnijs | Jānis Dirveiks Toms Rostoks Aldis Bulis | Pamatojoties uz izstrādāto informatīvi analītisko materiālu (TS: 3.1.1) un ziņojumu (TS: 3.1.2), izveido 8-10 lpp. kopsavilkumu: Jānis Dirveiks Toms Rostoks. Aldis Bulis - organizē kopsavilkuma publicēšanu žurnālā „Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, žurnāla drukas eksemplāru dalīšanas nodrošināšanu diskusiju dalībniekiem. | 4 nedēļas | Zems, jo darbības veic eksperti un darbības notiek atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai. |
| 4. | 10 tematisko diskusiju organizēšana | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. (TS 3.2.) | 2012.gada 21.jūlijs | Aldis Bulis Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Inese Grumolte Piesaistītie eksperti Brīvprātīgie | Tiks organizētas 10 tematiskās diskusijas, kas precizētas šī Ziņojuma 2.1. punktā. Guntars Krasts un Žaneta Ozoliņa atbild par tematisko diskusiju un noslēguma diskusiju moderēšanu, bet piesaistītie eksperti piedalās gan kā paneļdiskusiju dalībnieki, gan arī, sniedzot ievadziņojumu par situāciju konkrētā nozarē, par ko norit diskusija. Aldis Bulis – vada diskusiju organizēšanas procesu, koordinē brīvprātīgā darba veicējus, organizē komunikāciju ar medijiem (izstrādā un izsūta preses relīzes), nodrošina kopsavilkumu izstrādi no diskusijām. Inese Grumolte un piesaistītie brīvprātīgie– asistē Aldim Bulim pienākumu veikšanā. | 16 nedēļas | Aktivitātes izpildes risks vērtējams kā vidējs, jo atsevišķi diskusiju dalībnieki var neierasties tādējādi, mazinot diskusiju kvalitāti. Šī riska potenciālās sekas tiks samazināts, jo diskusiju organizēšanā ir piesaistīti kvalificēti speciālisti diskusiju organizēšanā, Latvijas Politologu biedrībai ir vairāk nekā trīs gadu ilga pieredze politikas diskusiju un konferenču organizēšanā, piem., 2011.gada 3.oktobrī organizētajā diskusijā par Latvijas prezidentūras prioritātēm ES piedalījās vairāk nekā 70 interesenti. Dalībai diskusijās varēs gan pieteikties interesenti pēc brīvas izvēles, gan arī aicināsim personīgi (uzrunāsim tieši) konkrētas organizācijas un speciālistus piedalīties diskusijā, un nepieciešamais/ieplānotais apmeklētības rādītājs tiks sasniegts. |
|  | Jauno pētnieku/zinātnieku diskusija |  | 2012.gada 9.septembris | Aldis Bulis | Aldis Bulis – vada diskusijas organizēšanas procesu, koordinē brīvprātīgā darba veicējus, organizē komunikāciju ar medijiem (izstrādā un izsūta preses relīzes, sagatavo rakstus), nodrošina kopsavilkuma izstrādi no diskusijas. | 4 nedēļas | Vidēji augsts. Pamatojums – skat. aktivitātes riska novērtējumu iepriekšējā rindā. |
|  | 2 noslēguma diskusijas |  | 2012.gada 9. septembris | Aldis Bulis Guntars Krasts Žaneta Ozoliņa Inese Grumolte Piesaistītie eksperti Brīvprātīgie | Eksperti organizēs 2 noslēguma diskusijas, kas precizētas šī Ziņojuma 2.1. punktā. Guntars Krasts un Žaneta Ozoliņa vadīs diskusijas. Piesaistītie eksperti piedalīsies diskusiju panelī. Aldis Bulis – vada diskusiju organizēšanas procesu, koordinē brīvprātīgā darba veicējus, organizē komunikāciju ar medijiem (izstrādā un izsūta preses relīzes), nodrošina kopsavilkumu izstrādi no diskusijām. Inese Grumolte un piesaistītie brīvprātīgie – asistē Aldim Bulim pienākumu veikšanā. | 6 nedēļas | Vidēji augsts. Pamatojums – skat. aktivitātes riska novērtējumu iepriekšējā rindā. |
| 5. | Kopsavilkums par nozaru diskusijām un noslēguma diskusiju | 2.5. (TS 3.2.) | 2012.gada 21.septembris | Jānis Dirveiks Toms Rostoks Dzintars Kalniņš | Apkopo visu diskusiju rezultātus kopsavilkumā. | 4 nedēļas | Zems, jo darbības veic eksperti un darbības notiek pēc atbilstoši izstrādātas metodoloģijas. |
| 6. | Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski | 3.1, 3.2, 3.3. (TS 3.3.) | 2012.gada 21.oktobris | Jānis Dirveiks Toms Rostoks Piesaistītie eksperti | Jānis Dirveiks un Toms Rostoks izstrādā priekšlikumus, pamatojoties uz informatīvi analītisko materiālu, ziņojumu un kopsavilkumu no nozaru diskusijām un noslēguma diskusijām. Konsultācijas attiecībā uz ieteikumiem sniedz piesaistītie eksperti. | 5 nedēļas | Vidējs risks. Neskatoties uz to, ka ieteikumi prioritātēm tiks balstīti uz iepriekš veiktiem pētījumiem un nacionāla mēroga diskusijām, šobrīd pasaules ekonomikā un politikā valdošā nestabilitāte var būtiski ietekmēt turpmāko politiku kontekstu. |

Tabula Nr. 8. Projekta laika grafiks.

| Nr. | Nodevums (Nr. Tehniskajā specifikācijā) | Nedēļas (Kopā 32 nedēļas jeb 8 mēneši kopš līguma noslēgšanas brīža: 21.02.2012. – 21.10.2012.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| n/a | Ziņojums par uzdevumu izpildes metodoloģiju (TS 3.1., 3.2., 3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm (TS 3.1.1.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Aktuālo ES un pasaules tendenču raksturojums un to iespējamā ietekme uz ES darba kārtību 2015.gadā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. ES nozaru politiku ietekmējošo ES politikas plānošanas dokumentu un ar tiem saistīto jautājumu apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Informācijas apkopošana par ES Padomes organizētām regulārajām konferencēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Informācijas apkopšana par ES prezidējošo valstu prioritātēm kopš 2004.gada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm (TS 3.1.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu un interešu ES apkopošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.Latvijas politikas prioritāšu atbilstības ES politikām izvērtēšana nozaru griezumā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.7. Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm (TS 3.1.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nr. | Nodevums (Nr. Tehniskajā specifikācijā) | Nedēļas (Kopā 32 nedēļas jeb 8 mēneši kopš līguma noslēgšanas brīža: 21.02.2012. – 21.10.2012.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 4. | Diskusiju organizēšana (TS 3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Projekta izstrādāšana diskusijām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Dalībnieku apzināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3./2.4. Publicitātes nodrošināšana un diskusiju organizēšana: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) ES ārējā un drošības politika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Konkurētspēja (iekšējais tirgus, rūpniecība) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Ekonomika un finanses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4) Tieslietas un iekšlietas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5) Vide un enerģētika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) Reģionālā attīstība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7) Transports un elektroniskie sakari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) Lauksaimniecība un zivsaimniecība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) Nodarbinātība, sociālā politika, veselība, patērētāju tiesību aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) Izglītība, zinātne un kultūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jauno pētnieku diskusija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noslēguma "sabiedrības diskusija" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Noslēguma "organizatoru diskusija" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.5. Kopsavilkums par nozaru diskusijām un noslēguma diskusijām (TS 3.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski (TS 3.3.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Priekšlikumu izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Risku novērtēšanas metodoloģijas izstrāde un saskaņošana ar ĀM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Latvijas ES prezidentūras prioritāšu īstenošanas ietekmējošo faktoru un risku novērtēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nodevuma pabeigšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | darbs pie nodevuma izstrādes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Līguma ietvaros sagatavojamo nodevumu saskaņošana atbilstoši vienošanai ar Pasūtītāju tiks veikta gan ar Ārlietu ministriju, gan ar ārlietu ministra pakļautībā esošo tiešās pārvaldes iestādi Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu

Wyplosz, C. (2010). The failure of the Lisbon strategy. Vox. Sk. 04.04.2012.: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4478

ES Komisija. Sk. 04.04.2012.: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf

Latvijas Vēstneša tiesību aktu vortāls. Sk. 20.02.2012.: http://www.likumi.lv/doc.php?id=175748

LR Saeima. Sk. 20.02.2012.: http://helios-web.saeima.lv/bi8/laspaz?dd=0815

Latvija 2030.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sk. 04.04.2012.: http://www.nap.lv/upload/latvija2030_lv.pdf

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.-2013.gadam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Sk. 20.02.2012.: http://www.nap.lv/upload/nap/national_development_plan_2007-2013_lat.pdf

Tāpat tiks ņemts vērā Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam prioritāšu pamatojuma ziņojums (06.03.2012).

Latvijas Vēstneša tiesību aktu vortāls. Sk. 20.02.2012.: http://www.likumi.lv/doc.php?id=208079

LR Ārlietu ministrija. Sk.: 20.02.2012.: http://www.mfa.gov.lv/data/file/Arpolitika/zinojums.pdf

LR Ekonomikas ministrija. Sk. 20.02.2012.: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/LV_NRP_lat.pdf

LR Ministru kabinets. Sk. 20.02.2012.: http://www.mk.gov.lv/file/files/ministru_prezidents/pkc/prioritasu_pamatojuma_zinojums_20120215.pdf

Paredzēts, ka žurnāls tiks izdots 2012.gada jūnija sākumā. Iespējams, ka uz pirmajām tematiskajām diskusijām žurnāls vēl nebūs publicēts, tomēr diskusiju dalībnieki jebkurā gadījumā tiks nodrošināti ar analītiskā materiāla kopsavilkumu.

ES Padomes sastāvu veido dalībvalstu ministri. Atkarībā no apspriežamā temata Padome sanāk desmit dažādos sastāvos. Piemēram, "Ārlietu padomes" sastāvā ietilpst ārlietu ministri, "Tieslietu un iekšlietu padomes" sastāvā – tieslietu un iekšlietu ministri,

Gadījumā, ja atsevišķi eksperti, ar kuriem noslēgts nodomu protokols par sadarbību, atsakās piedalīties projektā, Izpildītājs nodrošinās līdzvērtīgu ekspertu iesaisti.

Arī ar ārlietu ministra pakļautībā esošo Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu.

Arī – ārlietu ministra pakļautībā esošā Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta izvērtējumu.

Gadījumā, ja atsevišķi eksperti, ar kuriem noslēgts nodomu protokols par sadarbību, atsakās piedalīties projektā, Izpildītājs nodrošinās līdzvērtīgu ekspertu iesaisti.

# Text boxes

Nozaru tendences