**Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas**

**2024. gada 25.aprīļa sēdes**

**PROTOKOLS**

**Sanāksmi vada:** A. Ašeradens – finanšu ministrs

**Piedalās:**

U. Augulis – labklājības ministrs

K. Briškens – satiksmes ministrs

R. Kozlovskis – iekšlietu ministrs

V. Valainis – ekonomikas ministrs

A.Čakša – izglītības un zinātnes ministre

A.Logina – kultūras ministre

**citi pieaicinātie:**

I.Skrodele, (MP birojs)

B.Kņigins, A.Tomsone (VM)

K.Strenga, I.Sīle (IZM)

S.Cakuls, J.Butņicka (VARAM)

A.Mazitāne, I.Lore (EM)

Z.Saulīte, S.Grūbe (KM)

S.Vepere (LM)

Ģ.Dubkēvičs, L.Austrupe, A.Strods (SM)

D.Trofimovs, K.Aboliņš (IEM)

J.Baiks, G.Osīte (LLPA)

K.Ploka, K.Čerņeckis, R.Bogdanovs, B.Bāne, A.Eberhards, E.Šadris (FM)

**Protokolē:** E.Šadris (FM).

1. **Satiksmes ministrijas priekšlikums ES fondu un AF finansējuma pārdalēm un potenciāla Rail Baltica projekta līdzfinansēšana ES fondu programmas ietvaros** *(Ziņo SM).*
   1. SM divu nedēļu laikā sagatavot izvērstāku skaidrojumu par piedāvātajām pārdalēm, ietverot informāciju par izvērtētajām alternatīvām.
   2. Sarunu uzsākšanai EK par AF plāna grozījumiem, SM divu nedēļu laikā sagatavot pamatojumu AF grozījumu priekšlikumiem, skaidrojot to investīciju loģiku, sagaidāmo ieguvumu, bet jo īpaši – investīciju ieviešanas laika rāmi un potenciālajiem riskiem.
   3. Jautājumu atkārtoti izskatīt atsevišķā sanāksmē.
   4. Divu nedēļu laikā ministrijām informēt FM par potenciālajiem problēmjautājumiem AF ieviešanā, kas potenciāli var radīt nepieciešamību grozīt AF plānu.
2. **ES fondu vidusposma pārskata ceļa karte** *(ziņo FM).*

2.1. Pieņemt zināšanai FM piedāvātos scenārijus un konceptuāli atbalstīt 70% elastības finansējuma novirzīšanu valdības būtiskākajām investīciju prioritātēm.

2.2. Potenciālās investīciju prioritātes apspriest turpmākajās ES fondu tematiskās komitejas sēdēs.

2.3. Pieņemt zināšanai KM viedokli, par nepieciešamību, veicot vidusposma pārskatu, noteikt izņēmumu investīcijām kultūras nozarē.

2.4. EM izvērtēt iespēju RIS3 pārvaldības un monitoringa pasākumu ietvaros veikt starptautisku Latvijas ekonomikas konkurētspējas novērtējumu.

1. **Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi** *(ziņo IZM)***:**
   1. ES fondu finansējuma pārdalēm un investīciju pasākumu virzībai vispārējā izglītībā - mācību līdzekļu izstrādei, profesionālā atbalsta nodrošināšanai pedagogiem, kā arī izglītības kvalitātes monitoringam;
   2. ES fondu finansējuma novirzīšanai skolu ekosistēmas sakārtošanai pašvaldībās un pārejai uz programmu finansēšanas modeli.

3.1. Pieņemt zināšanai IZM piedāvātās pārdales atbalsta nodrošināšanai pedagogiem un izglītības kvalitātes monitoringam.

3.2. Pieņemt zināšanai, ka IZM piedāvājums paredz mobilizēt elastības finansējumu 15 milj.EUR apmērā, neietekmējot protokola 2.1.punktā minēto potenciālo 70% elastības finansējuma novirzīšanu kopējām prioritātēm.

3.3. Atbalstīt IZM priekšlikumu paplašināt ERAF vispārējās izglītības infrastruktūras attīstības pasākumu atbalstāmo darbību loku, iekļaujot tajā būvniecību.

1. **Latvijas delegācijas ES Reģionu komitejā un LLPA tikšanās ar DG ECFIN un DG REGIO pārstāvjiem par problēmjautājumiem un riskiem, kā arī nepieciešamajām rīcībām saistībā ar ANM investīcijas 3.1.1.3.i  “Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos” ieviešanu un rādītāju sasniegšanu.**

4.1. Pieņemt zināšanai LLPA sniegto informāciju.

4.2. Pieņemt zināšanai, ka LLPA un VARAM sagatavotais priekšlikums rādītāja interpretācijas izmaiņām nosūtīts izvērtēšanai EK 18.aprīlī.

4.3. Ņemt vērā FM aicinājumu ministrijām līdzīgu problēmjautājumu gadījumā vērsties pie FM un EK ar priekšlikumiem AF mērķu un atskaites punktu neizpildes risku mazināšanai.