**Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas**

**2024. gada 5.marta sēdes**

**PROTOKOLS**

**Sanāksmi vada:** A. Ašeradens – finanšu ministrs

**Piedalās:**

H. Abu Meri – veselības ministrs

I. Bērziņa – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre

K. Briškens – satiksmes ministrs

K. Melnis – klimata un enerģētikas ministrs

V. Valainis – ekonomikas ministrs

A.Čakša – izglītības un zinātnes ministre

A.Logina – kultūras ministre

**citi pieaicinātie:**

I.Skrodele, R.Lasmanis (MP birojs)

B.Kņigins, A.Voldeks (VM)

I.Saleniece, I.Sīle (IZM)

S.Cakuls (VARAM)

R.Bremšmits, A.Zandresons (EM)

Z.Saulīte, S.Grūbe (KM)

S.Vepere (LM)

Ģ.Dubkēvičs, L.Austrupe (SM)

D.Trofimovs, K.Aboliņš (IEM)

L.Paegļkalna, M.Papsujevičs, (TM)

G.Osīte (ZZS)

K.Ploka, B.Bāne, A.Eberhards, E.Šadris, K.Čerņeckis, L.Trofimova, A.Avota (FM)

**Protokolē:** E.Šadris (FM).

**Darba kārtībā**

1. **ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam ieviešanas procesa uzlabošana un programmas risku mazināšana** *(ziņo FM).*

**Vienojās:**

1. Konceptuāli atbalstīt ES fondu 2021-2027 pārdaļu priekšlikumus 662,8 milj.EUR apmērā un:
   1. Ministrijām 2 nedēļu laikā iesniegt FM nepieciešamā izmaiņas un pamatojumus grozījumu veikšanai ES fondu programmā;
   2. FM priekšlikumus izmaiņām finansējuma sadalījumā iekļaut nākamajā regulārajā informatīvajā ziņojumā MK;
   3. FM uzsākt konsultācijas ar EK un partneriem un 2024.gada 2. ceturksnī iesniegt MK Programmas grozījumu projektu.
2. Lai novērstu risku nesaņemt maksājumus (valsts budžeta ieņēmumi) no Eiropas Komisijas, Labklājības ministrijai un Satiksmes ministrijai iespējami īsākā laikā nodrošināt ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi, t.sk. saskaņojot ar Eiropas Komisiju.
3. Pieņemt zināšanai, ka FM virzīs informatīvo ziņojumu par pasākumiem ES fondu investīciju ieviešanas vienkāršošanai iesniegšanai MK līdz 30.04.2024. (atbilstoši Valdības Rīcības plāna uzdevumam).
4. Nākamajā ES fondu tematiskās komitejas sēdē izskatīt FM ziņojumu par ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vidusposma pārskata ceļa karti un metodisko ietvaru.
5. Nākamo ES fondu tematiskās komitejas sēdi organizēt pirms 2021.-2027.gada plānošanas perioda ES fondu programmas grozījumu izskatīšanas MK.