# Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes

vidēja termiņa prioritātes un 2014.gada darba plāns

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas padomes (turpmāk – Memoranda padome) galvenās darbības prioritātes 2013.-2016.gadam:

1. NVO finansēšanas sistēmas pilnveidošana;
2. Līdzdalības pilnveidošana valdības lēmumu pieņemšanas procesā;
3. Memoranda padomes un NVO darbības stiprināšana

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Veicamie pasākumi | Izpildes termiņš, laika periods | Atbildīgā organizācija, atbildīgā persona (s) | Pasākuma normatīvais pamatojums (likums, noteikums, rīkojums, reglaments, protokols, amatpersonas rīkojums u.t.t.) | Izskatīšana Memoranda padomes sēdē | Veicamā pasākuma iniciators | Sagaidāmais rezultāts |
| **1. NVO finansēšanas sistēmas pilnveidošana** |
| 1.1. | Valdības rīcības plānā iekļautā pasākuma 128.3. īstenošana – Koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrāde, šim mērķim izveidojot darba grupu. | 31.10.2014. | KM, Memoranda padome, FM, VK un citas institūcijas | Valdības Rīcības plāns.Memoranda padomes 02.04.2014 sēdes protokols. | Pēc nepieciešamības | Memoranda padome | Sniegts starpziņojums Ministru kabinetā 2014.gada oktobrī. |
| 1.1.1. | Izvērtēt Latvijas Pilsoniskās alianses priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā, kas izstrādāts programmā „NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros.  | 01.06.2014 | Latvijas Pilsoniskā alianse, Memoranda padome, KM, FM | Memoranda padomes 02.04.2014 sēdes protokols | Pēc nepieciešamības | Memoranda padome | Izvērtēts priekšlikumu kopums. Sniegti ieteikumi KM Valdības rīcības plānā iekļautā pasākuma 128.3. īstenošanai – Koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādei |
| 1.1.2. | KM sagatavotā starpziņojuma projekta izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana ziņojuma precizēšanai. | 31.08.2014. | KM, Memoranda padome | Valdības Rīcības plāns.Memoranda padomes 02.04.2014 sēdes protokols. | 31.08.2014. | Memoranda padome | Iesniegts ziņojums, kas ir izvērtēts un Memoranda padome sniegusi atzinumu, priekšlikumus pirms ziņojuma iesniegšanas MK. |
| 1.1.3. | Finansējuma piesaiste Latvijas NVO fonda programmu īstenošanai. | 31.12.2016. | KM, FM | Valdības Rīcības plāns.Memoranda padomes 02.04.2014 sēdes protokols. | 31.08.2014.,31.12.2014. | Memoranda padome | Finanšu ministrija izvērtējusi Memoranda padomes un KM sniegtos priekšlikumus Latvijas NVO fonda finansējuma apjomam. |
| 1.5. | NVO un Valsts kancelejas sniegto priekšlikumu par nepieciešamiem grozījumiem administratīvā sloga samazināšanai NVO projektu, kā arī struktūrfondu projektu apgūšanā, ieviešana. | 31.12.2014. | FM, SIF, Memoranda padome,VK |  | Pēc nepieciešamības | Providus | Izstrādāti normatīvā regulējuma grozījumi, pieņemti Ministru kabinetā  |
| **2 Līdzdalības pilnveidošana valdības lēmumu pieņemšanas procesā** |
| 2.1.  | **Audita ziņojuma** par vadības un atbalsta funkciju sistēmas „Juridiskais atbalsts” procesa „Likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrāde un virzība” audita ietvaros veiktā sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas likumu un Ministru kabineta noteikumu izstrādē **izvērtējums un priekšlikumu sagatavošana procesa pilnveidei** | 31.12.2014 | FM, VK, Memoranda padome | MK 2013.g.4.decembra rīkojums Nr. 591 1.punkts. | Pēc nepieciešamības | VK | Izstrādāti priekšlikumi sabiedrības līdzdalības procesa pilnveidei valdības lēmumu pieņemšanā, ņemot vērā audita rezultātus.  |
| 2.2. | Jauno tiesību aktu projektu datubāzes digitālā risinājuma koncepcijas un informatīvā ziņojuma par šo risinājumu izstrāde | 01.07.2015 | VK, Memoranda padome |  | Regulāra informācija sēdēs | VK | Nodrošināta NVO līdzdalība digitālā risinājuma izstrādē un informatīvā ziņojuma sagatavošanā  |
| 2.3. | Līdzdalība valsts pārvaldes mājaslapu optimizācijas procesā | 31.12.2016 | VARAM, VK, Memoranda padome | Memorands | Pēc nepieciešamības | Memoranda padome | Sniegti priekšlikumi un nodrošināta līdzdalība valsts pārvaldes mājaslapu optimizācijas procesā  |
| 243. | Izstrādāt elektronisku aptaujas lapu sabiedrības līdzdalības problēmjautājumu apzināšanai ministrijās kā pamatu turpmākai apspriešanai Memoranda padomē | 31.08.2014 | Memoranda padome, VK | Memorands | Pēc nepieciešamības | VK | Nodrošināts nozaru NVO un attiecīgo ministriju dialogs problēmjautājumu noteikšanai un to risināšanai |
| 2.5. | Sabiedrības līdzdalības mehānisma izveide NVO līdzdalībai ES prezidentūras laika lēmumu pieņemšanas procesos (saistībā ar to, ka netiks veidoti pozīciju dokumenti). | 31.12.2014 | ĀM, LPESPS |  | Pēc nepieciešamības | Memoranda padome | Izstrādāts sabiedrības līdzdalības mehānisms, kas ļauj NVO un valsts pārvaldei sadarboties lēmumu pieņemšanas procesā. |
| **3. Memoranda padomes un NVO darbības stiprināšana** |
| 3.1. | Ziņojuma par situāciju sabiedriskā labuma organizāciju jomā kopš 2004.gada.izskatīšana un priekšlikumu sagatavošana | 31.12.2014. | FM,KM | Memorands | Jūlija/Oktobra sēdē | Memoranda padome | Notikusi situācijas apzināšana un izvērtēšana, kā arī priekšlikumu sagatavošana par situācijubsabiedriskā labuma organizāciju jomā |
| 3.2. | KM priekšlikuma par nevalstisko organizāciju klasifikāciju izvērtēšana. | 09.06.2014. | KM | Memorands | Jūnija sēdē | Memoranda padome | Memoranda padome ir iepazinusies un sniegusi atzinumu par KM priekšlikumu NVO klasifikācijas izveidei. |
| 3.3. | Informācijas par Memorandu un memoranda padomi papildināšana un izvietojuma pilnveidošana Ministru kabineta mājaslapā (t.sk. infografikas izveide)  | 01.09.2014 | Memoranda padomes sekretariāts,Memoranda padome | Memorands | Septembra sēdē | VK | NVO pieejama plašāka informācija par memoranda padomes darbu. Informācija ir vieglāk atrodama, pārskatāmāka. |
| 3.4. | Īstenot Memoranda atkārtotu parakstīšanu | 01.09.2014 | Memoranda padomes sekretariāts,Memoranda padome | Memorands | Septembra sēdē | VK | NVO atkārtoti parakstījušas Memorandu  |
| 3.5. | Memoranda padomes pieņemto lēmumu izpildes kontroles un atskaitīšanās sistēmas, kā arī atgriezeniskās saites pilnveidošana | 31.12.2014 | Memoranda padome | Memoranda padomes nolikums | 4 reizes gadā | VK | Izveidota datorizēta Memoranda padomes pieņemto lēmumu kontroles sistēma. Sniegtas atskaites par lēmumu īstenošanu 2 reizes gadā.Memoranda padomes locekļi ir informēti par progresu ar iepriekšējā sēdē pieņemto lēmumu virzību.Memorandu parakstījušās organizācijas aktīvāk līdzdarbojas padomes darbā. |

**Memoranda padomes pastāvīgās aktivitātes un uzdevumi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Veicamie pasākumi | Izpildes termiņš, laika periods | Atbildīgā organizācija, atbildīgā persona (s) | Pasākuma normatīvais pamatojums (likums, noteikums, rīkojums, reglaments, protokols, amatpersonas rīkojums u.t.t.) | Izskatīšana Memoranda padomes sēdē | Sagaidāmais rezultāts |
| **4. Nodrošināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju saikni ar Ministru prezidentu un Ministru kabinetu** |
| 4.1. | Tikšanās ar Ministru prezidentu reizi pusgadā un jauno dalībnieku pievienošanās Memorandam, kā arī NVO diskusija ar ministriem par aktuāliem nozaru jautājumiem | 2 reizes gadā | Memoranda padomes sekretariāts | Memorands | Noteiks atsevišķi | Izvērtēta Memoranda īstenošana.Īstenota NVO pievienošanās Memorandam. |
| 4.2. | NVO iesniegto problēmjautājumu izskatīšana, risināšana | 31.12.2014 | Memoranda padome | Memorands | Pamatojoties uz NVO iesniegumu. | Nodrošināts dialogs starp NVO un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī risinājums steidzamiem jautājumiem |
| 4.3. | Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu padomē informatīvs ziņojums par līdzdalību komisijas darbā | 31.12.2014 | A.Gobiņš un citi Latvijas pārstāvji padomē | Memorands | Atskaite MP 2 reizes gadā. | Memoranda padome informēta par EESK pārstāvju darba aktualitātēm |
| 4.4. | Izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus anketā, ko aizpilda ministrijas, atskaitoties par paveikto Memoranda īstenošanā | 31.12.2014 | Memoranda padomes sekretariāts | Memorands | Noteiks atsevišķi | Izvērtēta nepieciešamība grozīt anketu. Nepieciešamības gadījumā izstrādāta jauna anketas forma.  |
| **5. Memoranda pilnvaroto pārstāvju dalība darba grupās un Memoranda padomes informēšana par to darbu** |
| 5.1. | Dalība darba ES struktūrfondu pagaidu uzraudzības komitejā | 31.12.2013. | K.Kidals,E.Alksne,M.Dzērvīte | Memoranda padomes protokols Nr 12 (28.11.2012) | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, nodrošinātas līdzvērtīgas iespējas NVO |
| 5.2. | Dalība 1.5.1.pasākuma „Labāka regulējuma politika” uzraudzības komitejā | 31.12.2014. | N.OzoliņšZ.Daukste | Memoranda padomes protokols Nr.3 (12.06.2013.) | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 5.3. | Dalība 1.5.2.pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejā | 31.12.2014 | I.ŠimanskaV.Freidenfelds | Memoranda padomes protokols Nr.9 (16.09.2009.) | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 5.4 | Dalība valsts sekretāru sanāksmē | 31.12.2014 | Latvijas Pilsoniskā alianse | MK Kārtības rullis | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – reizi gadā | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 5.5. | Dalība Ministru kabineta komitejas sēdēs | 31.12.2014 | Latvijas Juristu apvienība | MK Kārtības rullis | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē - reizi gadā | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Dalība KM Sabiedriskā labuma pretendentu izvērtēšanas komisijā  | 31.12.2014 | L.Kārkliņa | Memoranda padomes elektroniskais balsojums 2014.gada janvārī | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 5.8. | Dalība NTSP sēdēs | 31.12.2014 | R.Bunka | Memoranda padomes protokols Nr. 12 (28.11.2012) | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |
| 5.9. | Dalība Kultūras ministrijas izveidotajā darba grupā Valdības rīcības plānā iekļautā pasākuma 128.3. īstenošanai – Koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādei. | 31.12.2014 |  | Memoranda padomes protokols Nr. | Atskaite MP 2 reizes gadā.Informācija sēdē – pēc nepieciešamības | Pārstāvētas NVO intereses, Memoranda padome informēta par pārstāvju darba aktualitātēm |

Apstiprināts Memoranda padomes sēdē 07.05.2014