Par Memoranda padomes darba plāna 2013.gadā izpildi, kā arī par lēmumiem, kuru izpilde būtu iekļaujama 2014.gada darba plānā

| N.p.k. | Darba plāna punkts | Pasākums | Atbildīgais | Izpilde | Priekšlikums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 1.1. | Nodrošināt normatīvā regulējuma izstrādi, kas nosaka valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem, kā arī šo līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību, pilnveidošanu. | FM, VK, Memoranda padome. | Memoranda padomes augusta sēdē pieņemts lēmums par augsta līmeņa darba grupas izveidi: „Rekomendēt izveidot politiskā līmeņa darba grupu, lai nodrošinātu priekšlikumu izstrādi NVO un valsts sadarbības iespēju paplašināšanai.” 2013.gada aprīlī Latvijas Pilsoniskā alianse iesniegs programmā „NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā. Izvērtējot šo informāciju Kultūras ministrija uzsāks Valdības rīcības plānā iekļautā pasākuma 128.3. īstenošanu – Koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādi. Darba grupas izveide jāveic secīgi un saistībā ar abām iepriekš minētām aktivitātēm. | Latvijas Pilsoniskajai aliansei iepazīstināt Memoranda padomi ar programmā „NVO fonds” īstenotā projekta ietvaros izstrādātu priekšlikumu kopumu NVO finansēšanas sistēmas attīstībai Latvijā. Kultūras ministrijai iepazīstināt Memoranda padomi ar plānotiem pasākumiem un to laika grafiku koncepcijas par NVO fonda izstrādei. |
| - 2. | 1.2. | Izvērtēt finansiālā atbalsta (projektu grantu) piešķiršanas sistēmu NVO līdzdalībai valsts pārvaldē un sagatavot priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidošanai | SIF, Memoranda padome, VK, FM | Pēc VK iniciatīvas 2013.gada augustā tika sarīkota diskusija SIF par administratīvajām barjerām projektu īstenošanā. Valsts kanceleja apkopojusi NVO priekšlikumus normatīvā regulējuma pilnveidei, kas sniegti iepriekš minētajā diskusijā un nosūtījusi tos Finanšu ministrijai. Memoranda padomes oktobra sēdē izskata iespējas īstenot diskusijā identificētās problēmas, kā arī jau veikto darbu. Finanšu ministrija paudusi gatavību izvērtēt un īstenot NVO priekšlikumus. | Finanšu ministrija nākamajā Memoranda padomes sēdē iepazīstinās ar plānotiem pasākumiem administratīvo barjeru novēršanai projektu īstenošanā. |
| - 2. | 1.3. | Izstrādāt priekšlikumus un normatīvā regulējuma grozījumus administratīvā sloga samazināšanai NVO projektu īstenošanā, kas tiek finansēti no valsts budžeta. | SIF, Memoranda padome, VK. | Savukārt SIF pauda gatavību novērst diskusijā konstatētos administratīvos šķēršļus, neveidojot šim mērķim darba grupu. |  |
| - 3. | 2.1. | Iepazīstināt NVO ar pētījuma par sabiedrības līdzdalību rezultātiem un sagatavot priekšlikumus sabiedrības līdzdalības pilnveidošanā 2013.gada darba plānā. | Valsts kanceleja | Izpildīts. Pētījuma rezultāti prezentēti Memoranda padomes aprīļa sēdē. |  |
| - 4. | 2.2. | Iesaistīties vadlīniju sagatavošanā par tiesību aktu projektu izstrādes un pieņemšanas procesu un jauno tiesību aktu projektu datubāzes digitālā risinājuma izstrāde. | Valsts kanceleja, Memoranda padome. Termiņš: 01.07.2015. | Valsts kanceleja pašlaik strādā pie digitālā risinājuma izstrādes. Digitālā risinājuma iecere prezentēta Memoranda padomes oktobra sēdē. Memoranda padomes sekretariāts tiek iesaistīts un sniedz priekšlikumus izstrādes procesā. Tiek gatavots informatīvais ziņojums, ko plānots 2014.gada aprīlī iesniegt Ministru kabinetā. Ziņojuma sagatavošanā tiks iesaistīta Memoranda padome. | Turpināt aktīvu līdzdalību digitālā risinājuma izstrādē. |
| - 5. | 2.3. | Izstrādāt elektronisku aptaujas lapu sabiedrības līdzdalības problēmjautājumu apzināšanai ministrijās kā pamatu turpmākai apspriešanai Memoranda padomē [Pamatojums: Nepieciešamība aizstāt ministriju līdzdalības prakses izvērtējumu ar nozarēs aktuālo jautājumu izskatīšanu Memoranda padomes sēdēs. ] | Valsts kanceleja, Memoranda padome. | Aptauju plānots īstenot līdz 01.08.2014. Izstrādāt aptaujas pilotprojektu un veikt pilotāžas anketēšanu. Pēc anketēšanas rezultātus apspriest Memoranda padomes sēdē un precizēt anketu, atbilstoši saņemtajiem ieteikumiem. Lemt par anketēšanas regularitāti un NVO iesaistes veidiem, lai saņemtā informācija būtu reprezentatīva. | Pārcelt uz 2014.gada darba plānu. |
| - 6. | 3.1. | Izstrādāt grozījumus memoranda tekstā un Memoranda padomes nolikumā–un virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā. | Memoranda padome, Valsts kanceleja. | Izpildīts. Memoranda teksts un Memoranda padomes nolikums pieņemti Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdē. |  |
| - 7. | 3.2. | Digitālā risinājuma izstrāde Memoranda parakstīšanas attālinātai īstenošanai. | Valsts kanceleja, Memoranda padome. | Jautājuma juridiskie aspekti apspriesti ar juriskonsultu. Saskaņots, ka atkārtota parakstīšana notiks pa e-pastu, jo tā iespējams vieglāk nodrošināt to, ka katra organizācija pievienojas Memorandam tikai vienu reizi (salīdzinot ar dažādiem elektroniskiem rīkiem). | Memoranda atkārtota parakstīšana tiks organizēta aprīlī, vienlaikus veicot pašreizējās Memoranda padomes sekretariāta rīcībā esošās kontaktinformācijas pārbaudi un koriģēšanu. |
| - 8. | 3.3. | Memoranda īstenošanas izvērtēšanas pasākuma izveide jaunā formātā | Valsts kanceleja, Memoranda padome. | Izpildīts. | Aicināt Memorandu parakstījušās organizācijas sniegt viedokli par to, kādas izmaiņas vēl būtu nepieciešamas Memoranda izvērtēšanas pasākumam. |
| - 9. | 4.1. | Tikšanās ar Ministru prezidentu reizi pusgadā un jauno dalībnieku pievienošanās Memorandam, kā arī NVO diskusija ar ministriem par aktuāliem nozaru jautājumiem | Valsts kanceleja. Memoranda padome | 2013.gadā notikusi 1 tikšanās. | 2014.gadā Valsts kancelejai nodrošināt tikšanās reizi pusgadā. |
| - 10. | 4.2. | NVO iesniegto problēmjautājumu izskatīšana, risināšana | Valsts kanceleja. Memoranda padome | 2013.gadā risināti šādi jautājumi: 1. Par "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma" 31 panta interpretāciju („Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus."), 2. Par post2015 procesu un NVO iespējām jauno tūkstošgades mērķu pieņemšanā 3. Par priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai SIF administrēto finanšu instrumentu līdzekļu apguvē, Visi Memoranda padomes darba kārtībā iekļautie jautājumi tika iekļauti vai nu pēc NVO iniciatīvas vai arī, iepriekš saskaņojot ar NVO pārstāvjiem padomē par to iekļaušanas lietderīgumu. |  |
| - 11. | 4.3. | Latvijas pārstāvju Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu padomē informatīvs ziņojums par līdzdalību komisijas darbā. |  | Izpildīts: Memoranda padomes 2013.gada oktobra sēde. | Memoranda padomes pārstāvji piedalījušies darba grupās/konsultatīvajās padomēs, atbilstoši Memoranda padomes 5.sadaļai. Turpmāk deleģētajiem pārstāvjiem informēt Memoranda padomi par savu darbu, iesniedzot informatīvo ziņojumu apstiprināšanai Memoranda padomē 2 reizes gadā, kā arī nepieciešamības gadījumā rosināt jautājuma iekļaušanu Memoranda padomes sēdes darba kārtībā. |